## PINAR
SEGUIMIENTO PINAR
ID | Proyecto | Actividad | Indicador |  | Fecha de inicio | Fecha de ejecución | Meta Anual | Avance cuantitativo I trimestre | Evidencia | Avance I Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Observaciones validación Planeación
|  |  | Indicador de éxito | Formula
1 | IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PGD. DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS REQUERIDOS. | Socialización al interior del Canal del programa de gestión documental | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
2 |  | Realizar seguimientos a la aplicación del PGD. | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
3 |  | Definición de los programas específicos requeridos | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
4 | IMPLEMENTAR TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL CONVALIDADAS | Ajustar los documentos requeridos para el proceso de convalidación TRD | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
5 |  | Atender a los requerimiento s del Archivo General de la Nación | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
6 |  | Diseñar e implementar cronograma de capacitacion es a todos los funcionarios y/o colaboradores | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
7 | FORMULACIÓN DEL MODELO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO SGDEA | Diseño de modelo de requisitos (MOREQ, AGN) | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
8 |  | Revisión de necesidades de áreas productoras de información | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
9 |  | Diseño del modelo operativo. | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
10 |  | Realizar cronograma y estructurar requerimientos | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
11 |  | Capacitar a funcionarios y contratistas con respecto a Gestión Documental | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 2 |  |  | 0% | 100%
12 |  | Actualizar el Diagnóstico integral de archivos de la entidad. | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 2 |  |  | 0% | 100%
13 | Identificar, diseñar y elaborar programas específicos del PGD | Programa de digitalización | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
14 |  | Plan Institucional de Capacitación GD | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
15 |  | Programa de auditoría y control | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
16 |  | Programa de documentos vitales o esenciales | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
17 |  | Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA. | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
18 |  | Programa de normalización de formas y formularios electrónicos. | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
19 |  | Programa de documentos especiales. | % cumplimiento de implementación del PGD | N° de socializaciones realizadas/ N° de socializaciones proyectadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%

## PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES
SEGUIMIENTO PLAN DE CAPACITACIONES
ID | Proyecto | Capacitación | Indicador |  | Fecha de inicio | Fecha de ejecución | Meta Anual | Avance por el area | Evidencia / link | % cumplimiento I Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Observaciones validación Planeación
|  |  | Indicador de éxito | Formula
1 | SST | Inducción y Reinducción SST | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
2 |  | Capacitación General en SST | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
3 |  | Identificación de peligros | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
4 |  | Uso de EPP | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
5 |  | Primeros auxilios | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
6 |  | Control del fuego | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
7 |  | Evacuación | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
8 |  | Montaje brigada de emergencias | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
9 |  | Inspecciones de seguridad | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
10 |  | Investigación de accidentes e incidentes | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
11 |  | Riesgo mecánico | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
12 |  | Orden y aseo | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
13 |  | Riesgo psicosocial | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
14 |  | Inducción / Reinducción COPASST | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
15 |  | Inducción / Reinducción Comité de Convivencia | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
16 |  | Resolución de conflictos | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
17 |  | Acoso laboral | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
18 |  | Riesgo público | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
19 |  | Estilos de vida saludables | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
20 | TALENTO HUMANO | Inducción al Plan de Bienestar | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
21 |  | Buenas prácticas de convivencia laboral | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
22 |  | Manejo del estrés laboral | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
23 |  | Estilos de vida saludables | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
24 |  | Inteligencia emocional | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
25 |  | Trabajo en equipo | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
26 |  | Manejo del tiempo | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
27 |  | Prevención del riesgo psicosocial | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
28 |  | Resolución de conflictos | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
29 |  | Prevención de acoso laboral | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
30 |  | Bienestar familiar y social | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
31 |  | Motivación y proyecto de vida | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
32 |  | Ciclo TI | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
33 | MIPG | Implementación del MIPG | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
34 |  | Liderazgo ético | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
35 |  | Lenguaje claro | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
36 |  | Innovación y creatividad | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
37 |  | Liderazgo inclusivo y diverso | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
38 | PRODUCCIÓN | Manejo y uso de equipos TIC | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
39 |  | Lenguaje audiovisual | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
40 |  | Capacitación logística – Flow Transporte | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
41 |  | Manual de marca | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
42 |  | Integraciones mensuales | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
43 | CONTROL INTERNO | Reporte de información – responsabilidad disciplinaria | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 2 |  |  | 0% | 100%
44 | CONTRATACIÓN | Supervisión de contratos | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 3 |  |  | 0% | 100%
45 | TI | Ciclo TI | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 2 |  |  | 0% | 100%
46 | Dirección Jurídica y administrativa | Política de Prevención del Daño Antijurídico aplicada al proceso contractual Planeación contractual. | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
47 |  | Política de Prevención del Daño Antijurídico aplicada al proceso contractual – Supervisión contractual. | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
48 | COMUNICACIONES | Uso del Manual de Marca y presencia institucional | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
49 |  | Uso adecuado de Viva Engage | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
50 |  | Comunicación y lenguaje asertivo | % De avance en el cronograma de capacitaciones | (N° de capacitaciones realizadas)/ (N° de capacitaciones proyectadas) | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%

## PLAN ANUAL DE SST
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE SST
ID | Actividad | Indicador |  | Fecha de inicio | Fecha de ejecución | Meta Anual | Avance cuantitativo I trimestre % | Evidencia | Avance I Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Observaciones validación Planeación
|  | Indicador de éxito | Formula
1 | Evaluación del SG-SST según Resolución 0312 de 2019 | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Personas cubiertas / total de personas) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Revisión y/o actualización de políticas de SST y ambiente | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Divulgación de políticas de SST y ambiente | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Personas cubiertas / total de personas) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Revisión y/o actualización de los objetivos del SG-SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Elaboración del Plan de Trabajo Anual del SG-SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Actualización de la información sociodemográfica | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Personas cubiertas / total de personas) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Revisión del soporte de afiliación a Seguridad Social (EPS, AFP, ARL) | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Personas cubiertas / total de personas) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Revisión de la documentación del responsable del SG-SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Revisión y/o actualización de responsabilidades en SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Revisión y/o actualización del sistema de archivo y retención documental | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | Recarga y mantenimiento de extintores | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Inspecciones realizadas​/Inspecciones programadas)×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | edición de los objetivos del SG-SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | Elaboración y análisis de encuesta sociodemográfica | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Personas Cubiertas / Total de personas)​×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | Revisión y/o actualización de la matriz de requisitos legales | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | Revisión y/o actualización de la metodología para identificación de peligros y valoración de riesgos | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | Revisión de la metodología de identificación y valoración de riesgos. | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | Implementación de encuesta para identificación de peligros | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Personas cubiertas / total de personas) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | Revisión y/o actualización de la matriz de peligros y riesgos | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | Seguimiento a cambios que generen nuevos peligros | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Acciones ejecutadas/acciones planificadas)*100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | Revisión y/o actualización del procedimiento de gestión del cambio | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | Revisión y/o actualización del programa de estilos de vida saludable | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | laboración del informe de condiciones de salud | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades ejecutas / Actividades programadas) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | Revisión y tabulación del reporte de condiciones de salud | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | Revisión y/o actualización del Sistema de Vigilancia Epidemiológica DME | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | Revisión y/o actualización del SVE Riesgo Psicosocial | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | Revisión y/o actualización del profesiograma | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | Envío de perfiles de cargos a centros médicos | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades ejecutas / Actividades programadas) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | Programación de exámenes médicos ocupacionales | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades ejecutas / Actividades programadas) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 23 |  |  | 0% | 100%
29 | Divulgación de recomendaciones médicas | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Personas cubiertas / total de personas) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo (28 de abril) | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades ejecutas / Actividades programadas) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | Revisión del sistema de protección contra caídas (cuarto piso) | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | Revisión y/o actualización del Programa de Protección contra Caídas | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | Inspección a equipos de trabajo en alturas | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | Capacitación en trabajo en alturas (avanzado y coordinador) | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Personas cubiertas / total de personas) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | Adquisición y entrega de dotación y EPP | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Trabajadores cubiertos / Total de trabajadores) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | Verificación de soportes de entrega y reposición de EPP | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Trabajadores cubiertos / Total de trabajadores) * 100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | Revisión de criterios SST para selección de proveedores | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | Revisión y/o actualización del procedimiento de compras y adquisiciones | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | Actividades de promoción de la salud: manejo del estrés (Conjunta con bienestar) | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | Revisión y/o actualización del Programa de Seguridad Vial | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | Capacitación / sensibilización en seguridad vial | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | Registro y análisis de ausentismo por AT, EL y EG | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | Actividades de promoción de la salud: nutrición saludable | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | Actividades de promoción de la salud: rumboterapia | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | Feria de la Salud | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | Actividades de prevención: hipertensión, diabetes y riesgo cardiovascular | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | Actividades de prevención: alcoholismo y tabaquismo | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | Campañas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | Medición ambiental según riesgos | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | Revisión del programa de mantenimiento preventivo y correctivo | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
52 | Planeación del Simulacro de Evacuación | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Simulacros ejecutados​/simulacros programados)×100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
53 | Revisión y/o actualización del Plan de Emergencias | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
54 | Revisión y/o actualización del análisis de vulnerabilidad | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
55 | Revisión y/o actualización de planos de evacuación | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
56 | Revisión y/o actualización de señalización preventiva | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
57 | Capacitación Brigada de Emergencias (primeros auxilios y evacuación) | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
58 | Ejecución del Simulacro de Evacuación | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Simulacros ejecutados​/simulacros programados)×100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
59 | Capacitación Brigada de Emergencias (control del fuego y PON) | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Trabajadores cubiertos / Total de trabajadores) * 100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
60 | Revisión y/o actualización de la matriz de sustancias químicas | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
61 | Sensibilización en prevención de enfermedades respiratorias | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
62 | Seguimiento de la batería de riesgo psicosocial | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Acciones ejecutadas / Acciones Planificadas) *100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
63 | Capacitación en prevención del riesgo psicosocial | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
64 | Capacitación en riesgo público y mecánico | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
65 | Actividades de promoción: yoga de la risa / risoterapia | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
66 | Jornada de Salud Mental (10 de octubre) | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
67 | Planeación de la auditoría interna del SG-SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
68 | Auditoría interna del SG-SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Acciones ejecutadas / Acciones Planificadas) *100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
69 | Ejecución de auditoría interna con participación del COPASST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Acciones ejecutadas / Acciones Planificadas) *100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
70 | Comunicación de resultados de auditoría | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
71 | Revisión y/o actualización del Plan de Mejoramiento | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Acciones ejecutadas / Acciones Planificadas) *100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
72 | Revisión por la Dirección | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
73 | Evaluación final del Plan Anual SG-SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
74 | Proyección Plan SG-SST 2027 | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
75 | Rendición de cuentas en SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | (Actividades programadas / Actividades ejecutadas)​×100 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
76 | Revisión por la Dirección del SG-SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
77 | Evaluación final del Plan de Trabajo Anual SG-SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
78 | Actualización de indicadores del SG-SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
79 | Revisión y/o actualización del Manual de SST | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
80 | Revisión y/o actualización del Estatuto de Auditoría | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
81 | Cierre documental y proyección Plan SG-SST 2027 | % cumplimiento del Plan Anual de SST | Porcentaje de avance | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## PLAN DE INCENTIVOS
SEGUIMIENTO PLAN DE INCENTIVOS
ID | Proyecto | Actividad | Indicador |  | Meta Anual | Fecha de inicio | Fecha de ejecución | Avance cuantitativo I trimestre | Evidencia | Avance I Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Observaciones validación Planeación
|  |  | Indicador de éxito | Formula
1 | SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS 2026 | Realizar jornadas informativas y divulgación por medios internos. | % de cumplimiento de actividades establecidas | N° Actividades proyectadas /N° de Actividades realizadas | 1 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  | 0% | 100%
2 | RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO INDIVIDUAL. | Selección de equipos destacados y acto de reconocimiento | % de cumplimiento de actividades establecidas | N° Actividades proyectadas /N° de Actividades realizadas | 1 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  | 0% | 100%
3 | RECONOCIMIENTO AL TRABAJO EN EQUIPO | Identificación de necesidades, ejecución de capacitaciones y evaluación de impacto | % de cumplimiento de actividades establecidas | N° Actividades proyectadas /N° de Actividades realizadas | 1 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  | 0% | 100%
4 | RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO INDIVIDUAL | Selección de equipos destacados y acto de reconocimiento | % de cumplimiento de actividades establecidas | N° Actividades proyectadas /N° de Actividades realizadas | 1 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  | 0% | 100%
5 | INCENTIVO A LA INNOVACIÓN | Incentivar ideas que mejoren procesos o productos. Convocatoria, evaluación y premiación. | % de cumplimiento de actividades establecidas | N° Actividades proyectadas /N° de Actividades realizadas | 1 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  | 0% | 100%
6 | RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO INDIVIDUAL | Selección de equipos destacados y acto de reconocimiento | % de cumplimiento de actividades establecidas | N° Actividades proyectadas /N° de Actividades realizadas | 2 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  | 0% | 100%
8 | RECONOCIMIENTO ESPONTÁNEO | ✓ Identificación de comportamientos, acciones o resultados destacados por parte de los colaboradores. ✓ Postulación directa por líderes, compañeros de trabajo o el área de Talento Humano. ✓ Validación del reconocimiento conforme a los lineamientos internos. ✓ Otorgamiento del reconocimiento de forma inmediata (mención, mensaje institucional, detalle simbólico u otro incentivo no monetario). ✓ Registro del reconocimiento otorgado para efectos de seguimiento y control. | % de cumplimiento de actividades establecidas | N° Actividades proyectadas /N° de Actividades realizadas | 2 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  | 0% | 100%
9 | SEGUIMIENTO AL CLIMA ORGANIZACIONAL | ✓ Aplicación periódica de herramientas de medición del clima organizacional (encuestas, sondeos, entrevistas u otros mecanismos). ✓ Análisis de los resultados obtenidos y comparación con mediciones anteriores. ✓ Identificación de factores críticos, fortalezas y oportunidades de mejora. ✓ Socialización de resultados con la alta dirección y líderes de área. ✓ Formulación e implementación de planes de acción para el mejoramiento del clima laboral. ✓ Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas. ✓ Registro y documentación de los resultados y avances. | % de cumplimiento de actividades establecidas | N° Actividades proyectadas /N° de Actividades realizadas | 2 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  | 0% | 100%
10 | INCENTIVOS DE SALARIO EMOCIONAL | ✓ Identificación de incentivos de salario emocional acordes a las necesidades y características de los colaboradores. ✓ Definición de lineamientos, criterios y alcances de los incentivos. ✓ Socialización de los beneficios y mecanismos de acceso. ✓ Implementación de acciones como flexibilidad laboral, reconocimientos simbólicos, espacios de bienestar, actividades de integración, formación, entre otros. ✓ Seguimiento a la percepción y efectividad de los incentivos otorgados. ✓ Registro y documentación de las acciones implementadas | % de cumplimiento de actividades establecidas | N° Actividades proyectadas /N° de Actividades realizadas | 3 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  | 0% | 100%

## PLAN ANUAL DE BIENESTAR
SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE BIENESTAR
ID | Proyecto | Actividad | Indicador |  | Fecha de inicio | Fecha de ejecución | Meta Anual | Avance cuantitativo I trimestre | Evidencia | Avance I Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Observaciones validación Planeación
|  |  | Indicador de éxito | Formula
1 | BIENESTAR Y PLANEACIÓN PERSONAL | Jornada de Bienvenida y socialización de metas 2026: Espacio institucional para presentar los objetivos estratégicos del canal, lineamientos generales de trabajo y expectativas del año, fortaleciendo el sentido de pertenencia. ✓ Taller de planeación personal y manejo del tiempo: actividades formativas orientadas a brindar herramientas para la organización del tiempo, priorización de tareas y equilibrio entre la vida laboral y personal. ✓ Pausas activas de inicio de año: ejercicios suaves de actividades físicas y mentales para retomar la rutina laboral de manera saludable. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
2 | BIENESTAR EMOCIONAL Y AMOR PROPIO | ✓ Charla de inteligencia emocional y autocuidado: Sensibilización sobre el reconocimiento de emociones, manejo de estrés y fortalecimiento del amor propio el entorno laboral. ✓ Actividad de reconocimiento entre compañeros: Dinámica participativa para promover mensajes positivos, agradecimientos y fortalecimiento de relaciones interpersonales. ✓ Pausas activas de relajación: Ejercicios de respiración y estiramiento enfocados en la reducción de la tensión laboral. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
3 | EQUIDAD Y RECONOCIMIENTO | ✓ Jornada de reconocimiento a las mujeres: espacio conmemorativo para resaltar el aporte, liderazgo y compromiso de las mujeres dentro de la organización. ✓ Actividad día del Hombre: Jornada de reconocimiento orientada a resaltar el compromiso, responsabilidad y aportes de los colaboradores hombres al logro de los objetivos institucionales, promoviendo el respeto, la equidad y el bienestar integral. ✓ Taller de liderazgo y empoderamiento: Actividad orientada a fortalecer habilidades personales y profesionales, promoviendo la equidad y el respeto. ✓ Actividad de bienestar emocional: Espacio de reflexión y motivación enfocado en el autocuidado, la salud emocional y la convivencia laboral. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
4 | MEETING TRECE: Alineación estratégica y liderazgo | ✓ Jornada de alineación estratégica: Espacio de encuentro con los líderes de la organización orientado a socializar lineamientos estratégicos, objetivos institucionales y retos del periodo, fortaleciendo la visión compartida. ✓ Fortalecimiento del liderazgo: Actividad formativa enfocada en el desarrollo de habilidades de liderazgo, comunicación efectiva y toma de decisiones, alineadas con los valores institucionales. ✓ Espacio de diálogo y retroalimentación: Promoción de la participación activa de los líderes para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y propuestas de mejora. ✓ Mensaje institucional: Comunicación orientada a resaltar el rol del liderazgo como eje fundamental para el cumplimiento de metas, el clima organizacional y el bienestar de los equipos de trabajo | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 3 |  |  | 0% | 100%
5 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | ✓ Jornada de sensibilización en SST: Socialización de buenas prácticas en seguridad y salud, autocuidado y prevención de accidentes laborales. ✓ Actividades lúdicas de prevención de riesgos: Dinámicas pedagógicas para reforzar la identificación de peligros y conductas seguras. ✓ Pausas activas de ergonomía: Orientación práctica sobre posturas adecuadas y prevención de trastornos musculoesqueléticos. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
6 | CLIMA ORGANIZACIONAL (DIAGNOSTICO) | ✓ Aplicación de encuesta de clima laboral: Instrumento confidencial para medir percepción sobre liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, reconocimiento, carga laboral y bienestar general, con el fin de identificar fortalezas y oportunidades de mejora. ✓ Análisis de resultados: Consolidación y análisis de la información recolectada por el Área de Talento Humano, priorizando factores críticos y tendencias por áreas. ✓ Resultado esperado: Mejoramiento del ambiente laboral, fortalecimiento de la comunicación organizacional, aumento del sentido de pertenencia y reducción de factores de riesgo psicosocial. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
7 | PETS TRECE | ✓ Espacio formativo: Jornada de sensibilización orientada a reconocer el impacto positivo de las mascotas en el bienestar emocional, la reducción del estrés y la salud mental de los colaboradores, resaltando su papel como apoyo afectivo en la vida cotidiana. ✓ Fortalecimiento de la resiliencia: Actividades que promuevan el vínculo humano–animal como una estrategia para afrontar situaciones de estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecer la capacidad de adaptación emocional. ✓ Promoción del bienestar mental: Espacios de integración que fomenten la empatía, la alegría y la convivencia, destacando a las mascotas como un factor motivacional que contribuye al equilibrio emocional y al clima organizacional positivo. ✓ Aplicación práctica: Socialización de recomendaciones y buenas prácticas para integrar de manera responsable el cuidado de las mascotas en la vida diaria, promoviendo hábitos saludables que impacten positivamente el bienestar y la salud mental de los trabajadores | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 2 |  |  | 0% | 100%
8 | FAMILIA Y GRATITUD | ✓ Reconocimiento a madres colaboradoras: Mensaje institucional de agradecimiento. ✓ Taller equilibrio trabajo–familia: Fortalecer la conciliación laboral y personal. ✓ Actividad de integración familiar: Espacio de participación del núcleo familiar | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 2 |  |  | 0% | 100%
9 | VIVE EL MUNDIAL SUB-20 EN TEVENADINA | ✓ Proyección institucional de partidos: Transmisión de los partidos seleccionados de la Copa Mundial Sub20 2026 en espacios habilitados dentro de la institución, fomentando la integración, el compañerismo y la sana convivencia entre los colaboradores. ✓ Espacio de pausa activa y bienestar: Organización de horarios concertados para la visualización de los encuentros, promoviendo el equilibrio entre la jornada laboral y el esparcimiento. ✓ Ambiente de integración: Adecuación del espacio con ambientación temática deportiva que incentive el sentido de pertenencia y la participación. ✓ Mensaje institucional: Comunicación orientada a resaltar valores del deporte como el trabajo en equipo, el respeto, la disciplina y el juego limpio, vinculándolos con la cultura organizacional. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
10 | RECONOCIMIENTO Y VOCACIÓN DE SERVICIO - ORGULLO DE SERVIR – TEVENADINA RECONOCE A SU GENTE | ✓ Mensaje institucional de reconocimiento: Difusión de un mensaje oficial de agradecimiento y exaltación a los colaboradores, destacando su compromiso, vocación de servicio y aporte al cumplimiento de la misión institucional. ✓ Espacio de integración institucional: Jornada de encuentro interno que promueva la integración, el respeto y el fortalecimiento del sentido de pertenencia. ✓ Pausa activa de bienestar: Espacio breve dentro de la jornada laboral orientado al reconocimiento colectivo y al autocuidado. ✓ Refuerzo de valores institucionales: Socialización de mensajes que resalten la ética, la responsabilidad, el trabajo en equipo y el servicio a la comunidad como pilares del quehacer institucional. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
11 | FERIA DE LA SALUD TRECE 2026 | ✓ Espacio informativo y preventivo: Jornada orientada a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, mediante la oferta de servicios informativos, educativos y de tamizaje, en articulación con entidades de salud y aliados estratégicos. ✓ Fortalecimiento del autocuidado: Actividades de sensibilización que fomenten hábitos de vida saludables, la prevención de riesgos y la adopción de prácticas de autocuidado físico y mental. ✓ Promoción del bienestar integral: Espacios dedicados al cuidado de la salud física, mental y emocional de los colaboradores, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y del clima organizacional. ✓ Aplicación práctica: Socialización de recomendaciones y orientaciones que los colaboradores puedan implementar en su vida diaria para el cuidado de su salud, fortaleciendo la cultura de prevención y bienestar dentro de la organización. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
12 | CONECTA CONTIGO - MANEJO DEL ESTRÉS Y RESILIENCIA | ✓ Jornada formativa: Desarrollo de un taller orientado a brindar herramientas prácticas para la identificación, prevención y manejo del estrés en el entorno laboral y personal. ✓ Fortalecimiento de la resiliencia: Ejercicios y dinámicas que permitan desarrollar habilidades emocionales para afrontar de manera positiva los cambios, retos y situaciones de presión. ✓ Promoción del bienestar mental: Sensibilización sobre la importancia del autocuidado, la salud mental y el equilibrio emocional como factores clave del desempeño y la calidad de vida. ✓ Aplicación práctica: Entrega de recomendaciones y técnicas que los colaboradores puedan incorporar en su vida diaria para mejorar su bienestar y manejo emocional ✓ Fortalecimiento de la resiliencia: Actividades que promuevan habilidades emocionales para afrontar cambios, retos y situaciones de presión de manera positiva y saludable. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 2 |  |  | 0% | 100%
13 | FERIA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS Y EMPRENDIMIENTO | ✓ Espacio de exposición y promoción: Realización de una feria institucional para dar a conocer servicios y emprendimientos de colaboradores y aliados, fomentando el talento, la creatividad y la iniciativa empresarial. ✓ Fortalecimiento del bienestar económico: Promoción de alternativas que contribuyan al desarrollo personal y familiar, incentivando la generación de ingresos y la educación financiera. ✓ Integración y participación: Creación de un espacio de encuentro que fortalezca la interacción, el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia entre los colaboradores. ✓ Apoyo al emprendimiento: Sensibilización sobre la importancia del emprendimiento como herramienta de crecimiento, innovación y sostenibilidad | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
14 | ANIVERSARIO CANAL TRECE / CUIDAMOS NUESTRA MENTE, CELEBRAMOS NUESTRO CANAL | ✓ Espacio formativo: Desarrollo de un taller orientado a brindar herramientas prácticas para la identificación, manejo y control del estrés laboral y personal, en el marco de la conmemoración del aniversario del Canal, resaltando el crecimiento institucional y el compromiso de sus colaboradores. ✓ Fortalecimiento de la resiliencia: Actividades que promuevan habilidades emocionales para afrontar cambios, retos y situaciones de presión de manera positiva y saludable, destacando la resiliencia como un valor clave en la trayectoria y evolución del Canal. ✓ Promoción del bienestar mental: Sensibilización sobre la importancia del autocuidado, la salud mental y el equilibrio emocional en el entorno laboral, como pilares para el bienestar de las personas y la sostenibilidad organizacional. ✓ Aplicación práctica: Ejercicios guiados y recomendaciones que los colaboradores puedan incorporar en su vida diaria y en su desempeño laboral, fortaleciendo su bienestar individual y colectivo para continuar construyendo el futuro del Canal | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
15 | AMOR Y AMISTAD TRECE | ✓ Espacio formativo: Desarrollo de un taller orientado a brindar herramientas prácticas para la identificación, manejo y control del estrés laboral y personal, resaltando la importancia de las relaciones positivas, el apoyo mutuo y la empatía en el entorno de trabajo. ✓ Fortalecimiento de la resiliencia: Actividades que promuevan habilidades emocionales para afrontar cambios, retos y situaciones de presión de manera positiva y saludable, fortaleciendo los lazos de compañerismo y trabajo en equipo. ✓ Promoción del bienestar mental: Sensibilización sobre la importancia del autocuidado, la salud mental y el equilibrio emocional, destacando el valor de la amistad, la solidaridad y la comunicación asertiva en el ámbito laboral. ✓ Aplicación práctica: Ejercicios guiados y recomendaciones que los colaboradores puedan incorporar en su vida diaria y en su desempeño laboral, fomentando relaciones laborales sanas, respetuosas y colaborativas. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
16 | JORNADA DE SALUD MENTAL | ✓ Espacio formativo: Jornada de sensibilización orientada a brindar información y herramientas básicas para la identificación temprana del estrés, la ansiedad y otros factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral. ✓ Fortalecimiento de la resiliencia: Actividades prácticas que promuevan el desarrollo de habilidades emocionales para afrontar de manera positiva las demandas laborales, los cambios y las situaciones de presión, fortaleciendo la adaptación y el equilibrio emocional. ✓ Promoción del bienestar mental: Espacios de reflexión y autocuidado enfocados en la importancia de la salud mental, el manejo de emociones, la comunicación asertiva y la creación de entornos laborales saludables. ✓ Aplicación práctica: Ejercicios guiados de respiración, relajación y manejo emocional, así como recomendaciones que los colaboradores puedan aplicar en su vida diaria y en su jornada laboral para prevenir el estrés y promover el bienestar integral. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
17 | DIA DE LA NIÑEZ TRECE | ✓ Espacio formativo: Jornada lúdico–pedagógica dirigida a los hijos de los colaboradores, orientada a fortalecer valores como la empatía, el respeto, la convivencia y la expresión emocional, a través de actividades recreativas y educativas acordes a su edad. ✓ Fortalecimiento de la resiliencia: Dinámicas recreativas que permitan a los niños y niñas desarrollar habilidades para afrontar retos, trabajar en equipo, manejar emociones y fortalecer la confianza en sí mismos, promoviendo la adaptación positiva ante situaciones cotidianas. ✓ Promoción del bienestar mental: Actividades enfocadas en el juego, la creatividad y la sana convivencia, que contribuyan al bienestar emocional de los niños y de sus familias, generando espacios de alegría, integración y vínculo afectivo. ✓ Aplicación práctica: Juegos guiados, actividades artísticas y recreativas que los niños y sus familias puedan replicar en el hogar, fomentando hábitos saludables, el manejo de emociones y el fortalecimiento de las relaciones familiares. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
18 | CLIMA ORGANIZACIONAL (SOCIALIZACION) | ✓ Espacio formativo: Jornada de socialización orientada a presentar de manera clara y participativa los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional, fortaleciendo la comprensión de los factores que influyen en el ambiente laboral. ✓ Fortalecimiento de la resiliencia: Espacios de diálogo que permitan reconocer oportunidades de mejora y afrontar los retos organizacionales de manera constructiva, promoviendo la participación, la adaptación al cambio y la corresponsabilidad. ✓ Promoción del bienestar laboral y mental: Sensibilización sobre la importancia de un clima organizacional saludable basado en el respeto, la confianza, la comunicación y el trabajo en equipo, como base del bienestar emocional y el desempeño. ✓ Aplicación práctica: Construcción conjunta de compromisos y acciones de mejora, orientadas a fortalecer el clima organizacional y a generar ambientes de trabajo más saludables, participativos y alineados con los objetivos institucionales. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
19 | CÓDIGO DE INTEGRIDAD TRECE | ✓ Espacio formativo: Jornada de sensibilización orientada a fortalecer el conocimiento y la apropiación del Código de Integridad, promoviendo la reflexión sobre los valores institucionales y su aplicación en el que hacer diario de los colaboradores. ✓ Fortalecimiento de la resiliencia: Actividades participativas que permitan reconocer la integridad, la ética y la coherencia como herramientas clave para afrontar retos, dilemas y situaciones de presión en el entorno laboral. ✓ Promoción del bienestar mental: Sensibilización sobre la importancia de entornos laborales basados en el respeto, la confianza y la transparencia, como factores que contribuyen al bienestar emocional, la convivencia y el clima organizacional. ✓ Aplicación práctica: Dinámicas y ejercicios orientados a que los colaboradores identifiquen situaciones reales de su labor diaria y definan acciones concretas para aplicar los valores del Código de Integridad en sus funciones y relaciones laborales. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
20 | CIERRE DE GESTIÓN 2026. TRECE | ✓ Espacio de reconocimiento: Jornada institucional orientada a agradecer y exaltar el compromiso, la dedicación y el aporte de los colaboradores durante la vigencia 2026, reconociendo su papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos y logros del Canal. ✓ Esparcimiento e integración: Espacio de encuentro y recreación que promueva la integración, la convivencia y el disfrute colectivo, contribuyendo al fortalecimiento de los lazos laborales y al bienestar emocional de los equipos de trabajo. ✓ Fortalecimiento de la resiliencia: Actividades de reflexión positiva que permitan valorar los retos superados, las lecciones aprendidas y la capacidad de adaptación demostrada a lo largo del año, reforzando la motivación y el sentido de pertenencia. ✓ Aplicación práctica y proyección: Socialización de mensajes institucionales de cierre y proyección, que motiven a los colaboradores a continuar aportando desde el compromiso, el trabajo en equipo y el autocuidado, consolidando una cultura organizacional basada en el reconocimiento y el bienestar integral. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
21 | RECONOCIMIENTO DE LOS CUMPLEAÑOS DE LOS TRABAJADORES | ✓ Espacio de reconocimiento: Acción institucional orientada a celebrar y reconocer de manera significativa los cumpleaños de los colaboradores, destacando su importancia como parte fundamental de la organización. ✓ Fortalecimiento del bienestar emocional: Gestos de cercanía y agradecimiento que contribuyan a la motivación, el sentido de pertenencia y la valoración individual, fortaleciendo el clima organizacional. ✓ Promoción de la integración: Espacios breves de encuentro que fomenten la convivencia, el compañerismo y las relaciones laborales positivas. ✓ Aplicación práctica: Entrega de mensajes institucionales de felicitación y detalles simbólicos que refuercen una cultura organizacional basada en el reconocimiento, el respeto y el bienestar integral. | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
22 | RECONOCIMIENTO A LAS PROFESIONES | ✓ Espacio de reconocimiento: Jornada institucional orientada a exaltar y valorar las diferentes profesiones y oficios que aportan al cumplimiento de la misión del Canal, reconociendo el conocimiento, la experiencia y el compromiso de los colaboradores. ✓ Fortalecimiento del sentido de pertenencia: Acciones de visibilización que destaquen el rol de cada profesión dentro de la organización, promoviendo el respeto, la valoración del trabajo interdisciplinario y el orgullo institucional. ✓ Promoción del bienestar laboral y emocional: Mensajes y espacios de reconocimiento que contribuyan a la motivación, la autoestima profesional y el clima organizacional positivo. ✓ Aplicación práctica: Difusión de mensajes institucionales, piezas comunicativas o actos simbólicos que refuercen la cultura del reconocimiento y la importancia del aporte profesional al logro de los objetivos organizacionales | % De avance en el cronograma de actividades | Número de actividades ejecutadas / actividades programadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%

## PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA
SEGUIMIENTO PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA
ID | Actividad | Indicador |  | Fecha de inicio | Fecha de ejecución | Meta Anual | Avance cuantitativo I trimestre | Evidencia | Avance I Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Observaciones validación Planeación
|  | Indicador de éxito | Formula
1 | Socialización del ADN del Canal mediante piezas gráficas (correo, carteleras, Viva Engage) | % Actividades ejecutadas | Publicación y socialización de la información necesaria para todos los colaboradores del Canal Trece | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 20 |  |  | 0% | 100%
2 | Medir los impactos de las comunicaciones internas | % Actividades ejecutadas | Nº de interacciones en el trimestre / Meta anual | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 18000 |  |  | 0% | 100%
3 | Responder el número de solicitudes de comunicados solicitados por las áreas | % Actividades ejecutadas | Nº de solicitudes de comunicados | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Comunicación de logros institucionales en medios internos | % Actividades ejecutadas | Nº de publicaciones | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 15 |  |  | 0% | 100%
| Realizar encuesta diágnostico para medir el conocimiento de los colaboradores sobre el Canal | % Actividades ejecutadas | Promedio de respuestas correctas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 0.8 |  |  | 0% | 100%
| Campaña de talentos ocultos: descubre lo que hacen los colaboradores fuera del canal: Bazar Trece | % Actividades ejecutadas | Nº de participaciones | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 8 |  |  | 0% | 100%
| Campaña #Noes13esTRECE | % Actividades ejecutadas | Nº de publicaciones por los diferentes medios de comunicación del Canal Trece. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 40 |  |  | 0% | 100%
| Sistema de reconocimiento a colaboradores destacados por su conocimiento de Canal TRECE "VIP TRECE" | % Actividades ejecutadas | Nº de reconocimientos publicados y notificados por los medios de distribución interna del Canal. | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 200 |  |  | 0% | 100%
| Activaciones participativas para mejorar la cultura organizacional dentro de las diferentes áres del Canal. | % Actividades ejecutadas | Nº de equipos participantes | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 5 |  |  | 0% | 100%
| Encuesta de percepción trimestral sobre el canal y sentido de pertenencia | % Actividades ejecutadas | Tasa de respuesta y resultado promedio | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Campaña de talentos ocultos: descubre lo que hacen los colaboradores fuera del canal: Bazar Trece | % Actividades ejecutadas | Nº de participaciones | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 5 |  |  | 0% | 100%
| Responder el número de solicitudes de comunicados solicitados por las áreas | % Actividades ejecutadas | Nº de solicitudes de comunicados | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Campaña multimedia: “Mi ADN es TRECE porque” con testimonios en video: | % Actividades ejecutadas | Nº de piezas publicadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 4 |  |  | 0% | 100%
| Reto “Trivia ADN del Trece” en carteleras digitales y Viva Engage | % Actividades ejecutadas | Nº de participantes | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 0.7 |  |  | 0% | 100%
| Responder el número de solicitudes de comunicados solicitados por las áreas | % Actividades ejecutadas | Nº de solicitudes de comunicados | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Capacitación en Modales, compartamiento y comunicación acertiva con la escencia del TRECE | % Actividades ejecutadas | Nº de asistentes | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 50 |  |  | 0% | 100%
| Campaña de talentos ocultos: descubre lo que hacen los colaboradores fuera del canal: Bazar Trece | % Actividades ejecutadas | Nº de participaciones | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 5 |  |  | 0% | 100%
| 1. Encuesta general de fin de año sobre clima y comunicación interna | % Actividades ejecutadas | Tasa de respuesta / Promedio satisfacción | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2. Campaña “Deseos del equipo Trece” (resumen en video del año con colaboradores) | % Actividades ejecutadas | Nº de visualizaciones internas | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 200 |  |  | 0% | 100%
| Informe de actividades del 2026 en medios internos | % Actividades ejecutadas | Informe de la gestión de 2025 | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 1 |  |  | 0% | 100%
| Responder el número de solicitudes de comunicados solicitados por las áreas | % Actividades ejecutadas | Nº de solicitudes de comunicados | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Campaña de talentos ocultos: descubre lo que hacen los colaboradores fuera del canal: BazarTrece | % Actividades ejecutadas | Nº de participaciones | 2026-02-02 | 2026-12-31 | 5 |  |  | 0% | 100%

## PTEP
ID | Proyecto | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de ejecución | Meta Anual | Avance cuantitativo I trimestre | Evidencia | Avance I Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Observaciones validación Planeación
1 | Gestión riesgos de integridad (corrupción) | Ajuste y socialización Política de Riesgos con base en la guía 7 DAFP | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 |  | Divulgar la matriz de riesgos actualizada por correo electrónico y en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Publica en los términos de ley | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  | Informar 2 veces al año el monitoreo de los riesgos | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Riesgos de Lavado de activos/ Financiacion del terrorismo / Proliferación de armas dedestrucción masiva | Adaptación de medidas de prevención y mitigación del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo en la entidad | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  | Seguimiento a ambiente de control del riesgo LA/FT | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Canales de denuncia | Socializar los canales dispuestos por la entidad para efectuar denuncias de posibles hechos de corrupción | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 |  | Gestionar las quejas de corrupción interpuestas por las partes interesadas y presentar informe trimestral | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Seguimiento | Monitorear y revisar los riesgos identificados (Corrupción, LAFT y gestión) de los diferentes procesos, con el objetivo de identificar desviaciones y llevar el control de los mismos, como primera línea de defensa. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 |  | Realizar el monitoreo a la administración del riesgo (Corrupción, LAFT y gestión) como segunda línea de defensa | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 |  | Presentar en comité de gestión de Desempeño Institucional el informe a la gestión de riesgos (Corrupción, LAFT y gestión) | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | Redes internas | Creación de redes o instancias internas que faciliten el desarrolla de una acción o grupo de acciones. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 |  | Elaborar informe sobre estado y operación redes internas | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | Redes Externas | Articulación redes, donde se evidencie el rol, las responsabilidades, representante o delegado, tareas y planes de trabajo de las redes externas en que participa el Canal | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 |  | Informes de avance de los compromisos adquiridos por el canal con sus redes externas | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 |  | Efectuar seguimiento a los compromisos asignados, en las redes e instancias externas identificadas | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | Acceso a la información pública y transparencia | Manener actualizada la publicación de items del anexo 2 Resolución 1519 de 2020 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 |  | Preparar la evaluación del Índice de Transparencia Activa ITA mediante la verificación del menú transparencia y participa de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 - Anexo 2 y Anexo 4 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18 |  | Promover el desarrollo de un Taller con apoyo del personal con conocimiento de lenguaje de señas que permita generar conciencia a los colaboradores sobre su importancia y cómo esto permite brindar un mejor servicio al ciudadano | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19 |  | Realizar la publicación contractual en boton transparencia con link a SECOP II con documentos soporte de la ejecución contractual. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | Integridad pública y cultura de legalidad | Actividad conmemorativa dia nacional de la transparenica. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21 |  | Aplicar encuesta de percepción del Código de Integridad e informe de tabulación de resultados | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
22 |  | Reinducción código de integridad y cada uno de los valores. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | Dialogo y corresponsabilidad | Identificar los espacios de rendición cuentas (Audiencias, diálogos) que realizará la entidad durante la vigencia 2026 | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
24 |  | Desarrollar los espacios de rendición cuentas (Audiencias, diálogos) programados en la estrategia de Rendición de Cuentas | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
25 |  | Socializar el informe de seguimiento y evalaución del proceso de rendicion de cuentas y el plan de mejoramiento resultado de la RC | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
26 |  | Hacer seguimiento a los compromisos producto de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | Participación ciudadana | Analizar visitas y consultas en página web, redes sociales y canales de comunicación para conocer las necesidades de información e incluirlas | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
28 |  | Mantener actualizado el micrositio de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, de acuerdo con lo establecido para el menú participa | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | Innovación y colaboración | Socialización y desarrollo del plan de acción para la Dimensión de gestión del Conocimiento e Innovación Pública. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
30 |  | Formular y publicar agenda participativa para la innovación | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## PESI
SEGUIMIENTO DEL PESI
ID | Proyecto | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de ejecución | Meta Anual | Avance cuantitativo I trimestre | Evidencia | Avance I Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Observaciones validación Planeación
1 | RNB | Revisar las cláusulas de protección de datos para personal interno y externo. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 |  | Realizar la capacitación interna acerca del RNBD. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | EVALAUCIÓN DE RIESGOS | Actualizar la identificación y evaluación de los controles. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  | Elaborar el informe con la evaluación y medición de la efectividad de la implementación de los controles definidos en el plan de tratamiento de riesgos. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 |  | Construir el inventario de datos de contacto de los responsables definidos. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 |  | Construir el procedimiento de inventario y clasificación de la información e infraestructura crítica. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | CAPACITACIÓN | Aplicar el diagnóstico a través de encuestas para conocer el estado de conocimientos y percepción de temas de seguridad de la información. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 |  | Elegir el temario de capacitaciones. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 |  | Priorizar los temas de capacitación. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 |  | Elaborar el programa de capacitación. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 |  | Presentar el plan de capacitación. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 |  | Ejecutar el programa de capacitación. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 |  | Evaluar el plan de capacitación. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 |  | Presentar el informe con el resultado de la ejecución del plan de capacitaciones a los líderes de proceso. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 |  | Formulación de las acciones de mejora y propuesta de nuevas temáticas. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | CIBERSEGURIDAD | Diseñar e implementar buenas prácticas en ciberseguridad para el refuerzo de la seguridad de la red. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 |  | Construir procedimiento para la actualización trimestral de parches de seguridad infraestructura de producción. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18 |  | Revisar la activación de controles contra el malware. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19 |  | Realizar la revisión anual de los niveles de privilegio de los usuarios a los diferentes sistemas. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20 |  | Construir procedimiento de atención a incidentes en ciberseguridad. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21 |  | Actualizar procedimiento para trabajo en casa, coworking y teletrabajo, aplicando buenas prácticas consignadas en estándares. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
22 |  | Construir una propuesta para ejecución de un análisis de vulnerabilidades y pruebas de ETHICAL HACKING | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | CONTINGENCIA | Actualizar el centro de crisis. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
24 |  | Construir los escenarios en operación normal DRP o EDRP. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
25 |  | Definir el set de pruebas a ejecutar de evaluación del DRP o EDRP. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
26 |  | Definición de los servicios de Comunicaciones de respaldo. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
27 |  | Revisar que las hojas de vida de los componentes que están en operación se encuentren actualizados. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
28 |  | Actualizar la lista de contactos para activación del DRP o EDRP y el retorno operacional. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
29 |  | Construir el procedimiento del DRP o EDRP. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
30 |  | Identificar los procesos críticos. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
31 |  | Actualizar las consideraciones especiales para el funcionamiento de la infraestructura. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | CIBERSEGURIDAD | Presentar una propuesta de implementación de failover cluster en los servidores de producción incluyendo Emisión, Catalogación y postproducción. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
33 |  | Revisar la estrategia y procedimientos de backup definida por el área de TI y Emisión. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
34 |  | Revisar que se encuentre actualizado procedimiento de actualizaciones en sistemas de información de producción. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
35 |  | Construir los escenarios de pruebas tanto de operación como de retorno operacional. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
36 |  | Definición del centro de crisis para plan de contingencia. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
37 |  | Definición de recursos para operar en modo de contingencia. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
38 |  | Construir el procedimiento de contingencias. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | ARQUITECTURA | Autodiagnóstico de arquitectura de seguridad de la información. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
40 |  | Planeación de implementación de arquitectura de seguridad de la información. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
41 |  | Formular las acciones de mejora sobre la arquitectura de seguridad de la información. | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## PETI
ID | Proyecto | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de ejecución | Meta Anual | Avance cuantitativo I trimestre | Evidencia | Avance I Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Observaciones validación Planeación
1 | DIFUSIÓN | Pagina web oficial del canal dispuesta para estos fines | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 |  | Contenido multimedia incluyendo, fotografia, videos, audio | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 |  | Charlas informativas | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 |  | Material de apoyo para carteleras, correos electronicos, televisores entre otros | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | SEGUIMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN | Análisis de las necesidades identificadas y realizar la actualización correspondiente | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | CIEERE | Realizar cierre peti | 2026-02-02 | 2026-12-31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Consolidado anual (hidden)
SEGUIMIENTO PINAR
ID | Proyecto | Actividad | Indicador |  | Meta Anual | Avance cuantitativo I trimestre | Reporte cualitativo I trimestre | Evidencia | Avance I Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Validado (Planeación) | Observaciones validación Planeación | Avance cuantitativo II trimestre | Reporte cualitativo II trimestre | Evidencia | Avance II Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Validado (Planeación) | Observaciones validación Planeación | Avance cuantitativo III trimestre | Reporte cualitativo III trimestre | Evidencia | Avance III Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Validado (Planeación) | Observaciones validación Planeación | Avance cuantitativo V I trimestre | Reporte cualitativo V I trimestre | Evidencia | Avance VI Trimestre (Area de Planeación) | Barra de progreso | Validado (Planeación) | Observaciones validación Planeación
|  |  | Indicador de éxito | Formula
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | 100% | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## Hoja3 (hidden)
SI
NO
Pendiente Validar