## PLAN DE ACCION 2025
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI - VIGENCIA 2025
Línea Estratégica | Objetivo Estrategico | Iniciativa | Numero Meta | Meta Plan Estrategico | Linea base | Meta/Año 1 (2025) | Unidad de Medida | Actividades de Meta Año 1 (2025) | Responsable | Fecha ejecución | Indicador de Éxito | Formula | Evidencia
Más Innovadores | Desarrollar contenidos transmedia que aumenten la experiencia de las audiencias, convirtiéndonos en un canal regional innovador referente a nivel nacional e internacional | Fortalecer contenidos regionales | 1 | Contenidos in- house (Aumentar la cantidad de contenido de las regiones más apartadas y aumentar las transmisiones que reflejen las acciones autóctonas expresadas desde el territorio) Meta: Final de periodo 20% (5% anual= acumulativo) | 1321 horas de contenido | Incrementar en un cinco por ciento (5%) la porduccion de contenidos in house , pasadno de 1321 horas a un total de 1387 horas. | Numero | Aumentar el 5% Contenidos in- house ( preproduccion; produccion y postproduccion ) | Equipo de Producción | 2025-12-31 | % de incremento en contenidos in-house en el año | (Total hotas realizadas/ total horas proyectadas)*100 | Reporte
|  |  | 2 | Laboratorio de contenidos: Trecelab Meta:4 al final del periodo |  | 1 laboratorio | Numero | Realizar la coproducción para la finalización de 1 laboratorio de contenido audiovisual desarrollados en el marco del laboratorio de contenidos TreceLab. | Equipo de Producción | 2025-12-31 | Numero laboratorios realizados | (N° de laboratorios ejecutados/ N°laboratorios programados)*100 | Reporte
|  |  | 3 | Convocatorias: crea con Trece Meta:12 al final del periodo (3 por cada año) |  | 3 convocatorias con Trece | Numero | Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y creativos entre los coproductores para la preproducción, produción y posproducción de las series. De confirmada con la resolución 008-2025 FUTIC. | Equipo de Producción | 2025-12-31 | Nº de convocatorias realizadas en el año | (Total convocatorias realizadas/ total convocatorias proyectadas)*100 | Reporte
|  |  | 4 | Producción de contenidos a través de convenios, contratos o alianzas Meta:8 al final del periodo (2 por cada año). |  | 2 convenios o alianzas | Numero | Producir de contenidos audiovisuales seriados mediante convenios, contratos o alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas o comunitarias. | Equipo de Producción | 2025-12-31 | Nº de convenios o alianzas ejecutados en el año | (Total conv. ejecutadas/ total conv.proyectados )*100 | Reporte
|  | Innovar, mantener y ampliar la programación inclusiva de la parrilla de programación cultural y educativa. | 5 | Programación educativa, cultural, infantil y científica Meta: Mantener 75% de la parrilla trimestral-indicador de mantenimiento | 7000 | 75% programación educativa, cultural, infantil y científica | Porcentaje | Emitir programas educativos, culturales, científicos, infantiles. Gestionar intercambios con otros canales de contenidos relacionados. | Programación y Contenidos | 2025-12-31 | % programación educativa, cultural, infantil y científica en el año ≥ 75 | (horas educativas, cultural, infantil y cientifica ejecutadas / horas totales de programacion en periodo tiempo ) | Reporte
|  |  | 6 | Programación inclusiva Meta: 2% anual 8% al final del periodo del plan -indicador de mantenimiento |  | 2% programación inclusiva | Porcentaje | Emitir programas de contenidos inclusivos LGBTI, étnicos, discapacidad, género y/o pospenados, | Programación y Contenidos | 2025-12-31 | % programación inclusiva en el año | (horas programacion inclusiva ejecutadas / horas totales de programacion en periodo tiempo)*0.02 | Reporte
|  | Producir series para pantallas digitales | 7 | Producir series de animación. Meta 12. Programación anual 3 |  | 3 series de animación anuales | Numero | Preproducción: -Elaborar presentación del proyecto -Desarrollar escaletas para los episodios iniciales. -Crear storyboards Producción: -Diseñar los personajes y escenarios definitivos. -Postproducción: Realizar edición de video y montaje final. | Equipo digital | 2025-12-31 | Nº de productos creados en el año | (total productos ejecutadas /total productos programados)*100 | Reporte
|  |  | 8 | Producir series web. Meta 12. Programación anual 3 |  | 3 series web anuales | Número | Crear el universo de las series: Entre mundos (serie web de geekers) Piedra, papel o región (seríe web de así se dice) Rezeteando: Nombre y concepto de la serie Sinopsis breve Justificación Objetivo narrativo o mensaje central Público objetivo grabación de capítulos postproducción: edición de capitulos | Equipo digital | 2025-12-31 | Nº de productos creados en el año | (total productos ejecutadas /total productos programados)*100 | Reporte
|  |  | 9 | Producir series podcast. Meta 12 programación anual 3 |  | 3 series Podcast anuales | Número | • Definir el enfoque, duración y tono de cada serie podcast. • Desarrollar estructura base de episodios (intro, desarrollo, sección fija, cierre). • Elaborar un guion guia • Postproducción: Editar cada episodio para fluidez, claridad y ritmo. • Añadir cortinillas, música y paisajes sonoros envolventes. | Equipo digital | 2025-12-31 | Nº de productos creados en el año | (total productos ejecutadas /total productos programados)*100 | Reporte
|  | Coproducir contenidos a nivel internacional | 10 | Coproducciones de Canal Trece realizados y emitidos en canales internacionales y OTT. Meta: 4 Contenidos de Canal Trece realizados y emitidos en canales internacionales y OTT, 1 cada año. |  | 1 cooproduccion anual | Número | Realizar y emitir un contenido internacional | Equipo de Producción y programacion | 2025-12-31 | Nº de cooproduciones realizadas y emitidas en canales internacionales y OTT en el año | (total de cooproducciones realizadas / total de cooproducciones proyectadas)*100 | Reporte
Más Conectados | Conectar a Canal Trece con las regiones y público objetivo para comprensión, aumento y fidelización a una audiencia global, generando un diálogo de doble vía a través del posicionamiento de nuestros productos y servicios. | comprensión y medición de las preferencias, características y comportamientos de los televidentes y audiencia digital | 11 | Medir la audiencia por medio de indicadores que contemplen variables de las diferentes pantallas revelando un panorama más completo de todas las plataformas en cohesión. Meta: 16 en el cuatrienio, 4 anuales (1 por semestre) |  | Medir audiencia por medio de indicadores 2 anuales | Numero - Porcentaje | Revisar indicadores incluidos en el tablero de datos de televisión y digital cruzar las principales variables para generar un panorama completo. | Equipo audiencias | 2025-12-31 | numero de mediciones en el año | (total de mediciones realizadas / total de mediciones proyectadas )*100 | Reportede mediciones
|  |  | 12 | Realizar estudios Ad-hoc agregando información cualitativa en las regiones desde las que no se tiene mucha información de la audiencia. Meta: 8 en el cuatrienio, 2 anuales. |  | Realizar 4 estudios AD- HOC el año | Número | Realizar cuatro estudios en región o con gente de la región que busque datos adicionales a los estudios sindicados. | Equipo audiencias | 2025-12-31 | Número de estudios realizados en el año | (total de estudios realizados / total de estudios proyectados )*100 | Estudios realizados
|  | Aumentar el consumo del canal en sus diferentes pantallas con el incremento del alcance | 13 | Aumentar el activo consumidor de los contendidos del canal, numero de seguidores en plataformas digitales. Meta: 60% en el cuatrienio (15% anual) | 873.298 seguidores | Aumentar a 1.004.293 de seguidores en plataformas digitales finalizando la vigencia | Número y Porcentaje | Generar Formatos “compartibles”: frases típicas, comparaciones culturales, rimas virales, desafíos que invitan a otros a participar | Equipo Digital | 2025-12-31 | % de incremento seguidores en plataformas digitales en el año | (total de seguidores conseguidos en plataformas digitales / total de seguidores proyectados) | Reporte
|  |  | 14 | Aumentar la interacción en redes sociales mediante nuestros contenidos digitales Meta: 60% en el cuatrienio (15% anual) | 14% que es el resultado del alcance total (26.133.893) sobre las cuentas que interactuaron (3.658.745 | Minimo 15% de interaccion de los contenidos digitales | Número - Porcentaje | Generar contenido, de humor o relacionados a tendencial | Equipo Digital | 2025-12-31 | % aumento interaccion en redes sociales en el año | numero total de interacciones durante el año en las redes sociales / numero de interacciones proyectadas)*100 | Reporte
|  |  | 15 | Aumenta el tráfico a la página web Meta: 60% en el cuatrienio (15% anual) | 1.400.000 usuarios | Aumentar el trafico pagina web institucional , alcanzando un promedio de 1.610.000 usuarios durante la vigencia | Número | Reporte consumo digital | Equipo Digtal | 2025-12-31 | aumento del numero de usuarios en trafico de pagina web en el año | N°total de usuariosque transitaron en la wed durante el año / N° total de usuarios proyectados en pagina web )*100 | Reporte
|  | Alianzas Estratégicas que apoyen el plan de comunicaciones con el fin de posicionar al Canal Trece de manera global | 16 | Firma de convenios con aliados estratégicos en comunicaciones, programación anual 1 por año con una línea base de 8. Es decir, al final del periodo termina en 12 alianzas estratégicas. Enfocar medios de comunicación |  | 9 Alianzas y/o convenios con aliados estrategicos | Número | Generar contactos estrategicos que permitan la Firma de Alianzas que vayan alineados con los objetivos del canal | Equipo Comunicaciones | 2025-12-31 | Numero de convenios en el año | N° de convenios realizados / N° de convenios proyectados)*100 | Convenios firmados
|  | Formulación y ejecución del Plan Anual de Relaciones Públicas con el fin de posicionar a canal trece mediante estrategias de comunicación externa como publicaciones Free press, presencia en eventos o foros y fidelización de medios de comunicación | 17 | Garantizar un cumplimiento mínimo del 80% de las actividades programadas, enfocadas en fortalecer la visibilidad y el reconocimiento del canal en las regiones y público objetivo. Programación anual |  | Cumplir como minimo con el 80% de las actividades programadas | Porcentaje | TRIMESTRE I: 1. Diseño y socialización Plan anual. 2. Mapeo de al menos 2 medios aliados 3. Min 3 boletines emitidos. 4. Creación de base de datos de mínimo 50 medios TRIMESTRE II: 1. 3 notas publicadas en medios 2. Min. 30 impactos free press 3. Participación en 2 evento para posicionamiento de marca 4. Envío de min 6 boletines de prensa a Medios y periodistas" TRIMESTRE III: 1. 5 notas publicadas en medios 2. Min. 35 impactos free press 3. Participación en 2 evento para posicionamiento de marca en Región 4. Difusión de mínimo 8 boletines de prensa a Medios y periodistas, alcaldías y gobernaciones. TRIMESTRE IV: 1. Informe del plan 2. Actividad ejecutadas con medios aliados 3. Difusión de mínimo 10 boletines de prensa 4. Documento preliminar plan 2026 | Equipo Comunicaciones | 2025-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de de las actividades realizadas/ total de actividades proyectadas ) | Matriz de seguimiento
Más Productivos | Fortalecer internamente a la entidad con el fin de mejorar los resultados conforme a la misionalidad y normativa vigente. | Mejoramiento del índice de desempeño a través del mantenimiento de MIPG | 18 | Aplicación y medición de políticas a través de autodiagnósticos Programación: Llegar al terminar el cuatrienio a 97%, 3% anual | 85.1% | Realizar reporte en la plataforma FURAG , alcanzando un porcentaje de cumplimiento no inferior al 88,1 | Porcentaje | Diligencimiento formulario del autodiagnostico FURAG | Equipo Planeacion | 2025-12-31 | Puntuacion obtenida en el año | puntuacion obtenida/ puntacion proyectada | IDI
|  |  | 19 | Ejecución Plan de acción de MIPG programación 100% anual |  | Elaboracion y aprobacion plan accion MIPG | Porcentaje | Seguimiento a actividades a cada una de las areas | Equipo Planeacion | 2025-12-31 | % de cumplimiento en el año | (N° actividades ejecutadas/ N°actividades proyectadas )*100 | Plan de accón MIPG aprobado
|  | Mejoramiento de procesos para salida de productos de calidad. | 20 | Obtener la Certificación de calidad NTC-ISO9001. Meta: certificación de calidad implementación 100% |  | Actualizacion de las caracterizaciones de los procesos , indicadores y fichas de indicadores | Porcentaje | (realizar actualización de mapa procesos, caracterizaciones en el sharepoint, indicadores, fichas de indicadores , riesgos y aprobacion de las tablas retencion documental ) | Equipo Planeacion | 2025-12-31 | certificacion obtenida | (total actividades ejecutadas/total actividades proyectadas)*100 | Actualizacón documentos
|  | Desarrollar plan de acción del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo generando un clima laboral más confortable | 21 | Desarrollar el plan de mejoramiento SGSST correspondiente para mejorar los resultados. 100% cada año. | 100% | plan 100% ejecutado | Porcentaje | Capacitación en procedimientos operativos normalizados - PON - para la Brigada de Emergencias Inducción / reinducción al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Capacitación en Investigación de Accidentes e Incidentes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Capacitación en Inspecciones de Seguridad al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Capacitación en SST al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Equipo talento humano | 2025-12-31 | % de cumplimiento en el año | (porcentaje actividades realizadas / porcentaje de actividadesproyectadas del plan) *100 | Seguimiento al plan
|  | Vincular a la actividad productiva del canal a talento humano regional | 22 | Incluir un mínimo del 5% de servidores públicos provenientes de las regiones a las actividades productivas del canal con el fin de apoyar el desarrollo económico y social de la industria local. 5% anual del total de vinculados a la productividad del canal |  | 5% de servidores vinculados | Porcentaje | 1.Publicar convocatorias y oportunidades laborales dirigidas a talento de las regiones. 2.Realizar jornadas virtuales o presenciales de presentación del canal y sus oportunidades en las regiones. 3.Formalizar convenios o alianzas con entidades culturales, universidades y alcaldías locales para identificar perfiles. 4.Vincular al menos el primer grupo de colaboradores regionales en actividades productivas (producción, logística, arte, sonido, etc.). | Equipo talento humano | 2025-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de trabajadores oficiales contratados /total trabajadores oficiales) | Doccumento
|  | Optimización de la productividad mediante fortalecimiento de la capacidad tecnológica | 23 | Ejecución del PETIC programación: Cumplimiento mínimo 80% de la programación anual |  | 80% cumplimiento PETIC | Porcentaje | Reliazar las propuestas de proyectos y filtrar para la generacion de Proyectos TI Elaboracio y aprobacion Petic. seguimiento del petic proyecto | Equipo TI | 2025-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de proyectos realizadas / total de proyectos programados)*0.8 | Reporte
|  |  | 24 | Ejecución Seguridad y privacidad de la información. Programación: Cumplimiento mínimo 80% de la programación anual |  | 80% cumplimiento PESI | Porcentaje | Ajuste, armonización y gestión de seguridad, privacidad y auditoría del SGSI | Equipo TI | 2025-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de actividades realizadas / total de actividades proyectadas)*0.8 | Reporte
|  |  | 25 | Manejo de riesgos. Programación: Ejecución del plan de tratamiento de riesgo mínimo 100% |  | 80% Cumplimiento Plan de Tratamiento de Riesgo | Porcentaje | Análisis de riesgos, mejora de políticas, controles, pruebas, auditorías y cultura organizacional. | Equipo TI | 2025-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de actividades realizadas/ total de actividades proyectadas)*100 | Reporte
|  |  | 26 | Compra mantenimiento y actualización de equipos y redes (actualización tecnológica) Programación: Proyectos programados 1 anualmente 4 al final del periodo |  | 1 proyecto | Número | Relaiza un proyecto de actualización tecnológica deacuerdo al gesproy | Equipo TI | 2025-12-31 | Numero Proyectos programados en el año | (numero de proyectos ejecutados/numero de proyectos programados )*100 | Informe
|  | Fortalecimiento al proceso contractual para la eficiencia administrativa | 27 | Optimizar tiempos de respuesta en contratación. Mínimo 90% de las solicitudes en todos los procesos |  | Garantizar que al menos 90% de respuestas en tiempo a contrataciones | Porcentaje | Verificacion, revision y gestion contratacion nueva Revision y gestion Actas de liquidacion Revision y gestion actos modificatorios | Equipo Contratacion | 2025-12-31 | % de cumplimiento en las respuestas en termino a las solicitudes de contratacion | (total contestaciones en termino/ total de solictudes)* 100 | Doccumento
|  |  | 28 | Implementación SECOP transaccional. 100%implementado |  | Alistamiento | Porcentaje | Capacitar a los funcionarios y contratatistas del area de contratacion en lo referente a secop II transaccional | Direccion Administrativa- Equipo contratacion | 2025-12-31 | secop transaccional implementado | (numero de actividades ejecutadas /numero de actividades proyectadas )*100 | Documento
|  | Fortalecimiento de la relación Estado- Ciudadanía | 29 | Botón de transparencia sede electrónica actualizado al 100% cada año |  | Mantener actualizado en boton de transparencia garantizando un nivel de cumplimeinto minimo del 90% | Porcentaje | 1. Verificación bimestral de publicaciones según periodicidad. 2. Reporte ITA ante PGN. | Equipo Planeacion- Todas las areas | 2025-12-31 | % actualizado en el año | (numero de items de la matriz ITA desarrollados /numero total de items de la matriz ITA )*100 | Reporte
|  |  | 30 | Secciones del menú participa con contenido actualizado por vigencia |  | Actualizacion secciones menu participa | Porcentaje | 1. Revisión trimestral de contenido actualizado en cada sección del Menú. 2. Reporte items Participa dentro del ITA ante PGN. | Equipo Planeacion- Todas las areas | 2025-12-31 | % de cumplimiento | (numero de secciones desarrolladas / total de secciones del menu )*100 | Reporte
|  |  | 31 | Respuestas oportunas de PQRSD y solicitudes de acceso a la información pública. medición: mínimo el 90% de respuestas en término |  | Garantizar que como minimo el 90% de las respuestas a las PQRSD y a las solicitudes de acceso a la informacion se emitan dentro los terminos establecidos | Porcentaje | Implementación de monitoreo en tiempo real para el seguimiento de las respuestas oportunas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento oportuno de los plazos establecidos y prevenir posibles vencimientos en la gestión de las solicitudes. | Direccion Administrativa | 2025-12-31 | 90 % de cumplimiento en el año | (total de solicitudes resueltas / total solictudes PQRSD)*100 | Infomes trimestral de PQRSD e informe Trimestral de Solicitud de Acceso a la Información.
|  |  | 32 | Cumplimiento Plan de acción de daño antijurídico: Cumplimiento mínimo 90% de la programación anual | Revisión de los contratos existentes: Se debe realizar un análisis exhaustivo de los contratos actuales que puedan generar incertidumbres o riesgos de que se conviertan en un contrato realidad. Identificación de los puntos de riesgo: Señalar los aspectos donde existe mayor posibilidad de que un contrato se configure como un contrato realidad (falta de autonomía, subordinación, dependencia, etc.). | minimo dos capacitaciones en el año cumpliendo el 80% de la programcion anual | Porcentaje | Desarrollar el plan de acción para abordar la política de prevención del daño antijurídico, implementando capacitaciones semestrales dirigidas a supervisores y líderes de áreas y proyectos. Además, se elaborar material de apoyo específico para estos responsables, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y habilidades. La Dirección Jurídica y Administrativa, en colaboración con el área de contratación, se encargará de dictar conferencias interactivas para reforzar la comprensión de los aspectos legales y contractuales relevantes | Equipo Juridico | 2025-12-31 | 90 % de cumplimiento en el año | (total de actividades realizadas / total de actividades proyectadas)*100 | Soporte de capacitación
|  | Conectar y fidelizar a los colaboradores con el Trece para que sean embajadores de marca mediante una estrategia de comunicaciones interna. | 33 | Porcentaje del Plan de comunicación interna. Cumplimiento mínimo 80% de la programación anual |  | minimo el 80% de la programcion anual | Porcentaje | • Uso de carteleras, redes internas y correos electrónicos • Eventos temáticos y dinámicas colaborativas • Charlas y talleres sobre la identidad del canal • Concursos y retos semanales sobre el ADN • Videos y contenido con participación de colaboradores | Equipo Comunicaciones y Talento Humano | 2025-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de actividades realizadas / total de actividades proyectadas )/0.8 | Matriz de seguimiento
|  | Mas conocimiento más productividad | 34 | Implementar centro de pensamiento de la industria. Primer año formulación e implementación. Segundo año desarrollo y mantenimiento, tercer y cuarto año mantenimiento. Meta ejecución plan mínimo 70% |  | Formulacion y aprobacion centro pensamiento | Porcentaje | Primer año formulación y aprobacion | Equipo Planeacion | 2025-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total actividades realizadas/ total actividades proyectadas) | Documento aprobado
|  |  | 35 | Desarrollo y mantenimiento del modelo de liderazgo. Cumplimiento mínimo 90% de la programación anual |  | plan minimo 90% ejecutado | Porcentaje | convocar las capacitaciones y socializaciones | Equipo Planeacion | 2025-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total de actividades realizadas / total de actividades proyectadas )*100 | Informe
|  |  | 36 | Memoria histórica: Administración de documentos físicos y electrónicos. Meta: implementación y desarrollo política gestión documental 25% cada año para llegar a 100% al final del período |  | 25% ejecutado politica gestion documental | Porcentaje | 1) Realizar la intervención del fondo documental acumulado del Canal Trece. 2) realizar Plan de Preservación Digital e implementar 3) Terminar proceso de Convalidación de las TRD iniciar implementacion | Equipo de gestion documental. | 2025-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total actividades ejecutadas/total actividaes programadas) | TRD convalidadas
|  | Evaluación y seguimiento | 37 | % Cumplimiento plan de anual de auditorías. Cumplimiento mínimo 85% de la programación anual |  | Alcanzar como mínimo un 85% decumplimiento de la porgramacion anual de auditorias , durante la vigencia correspondiente. | Porcentaje | 1) Realizar 81 Actividades de Auditoria y Seguimiento programadas en el Plan Anual de Auditoría aprobado por el Comité Institucional de Control Interno. | Equipo Control Interno | 2025-12-31 | % de cumplimiento en el año | (total actividades ejecutadas/ total actividaes programadas)*100 | Formato reporte
|  |  | 38 | % avance MECI. Incremento 3% cada año |  | incrementar en un 3% el resultado del formulario FURAG en el Indice Sistema de Control Interno, durante la vigencia correspondiente | Porcentaje | Diligencimiento formulario del autodiagnostico FURAG - Indice Sistema de Control Interno | Equipo Control Interno | 2025-12-31 | % de cumplimiento en eal año | porcentaje incrementado/100 | Informe furag
|  |  | 39 | Jornadas de planeación estratégica. 2 anualmente |  | Realizar 2 jornadas de planeación estratégica | Número | 1. convocar y realizar las jornadas de planeacion estrategica 2. socializar seguimiento plan estrategico y logro de metas | Equipo Planeacion | 2025-12-31 | numero de jordanas ralizadas en el año | (jornadas realizadas jornadas proyectadas)*100 | Actas de reunion
Más Sostenibles | Posicionar al Canal Trece, como el Canal Público Regional líder en la prestación de servicios relacionados con producción audiovisual transmedia, desarrollo de tecnologías de la información y comunicaciones, ATL (Above The Line), BTL (Below The Line) y operación logística asociados al sector, permitiendo así, la financiación de las obligaciones, necesidades, autosostenibilidad y cumplimiento de la misión institucional. | Administración y control de recursos financieros | 40 | Seguimiento a los gastos de administración Meta: <0=21% cada año | 21.23% | Máximo 21% gastos de administración | Porcentaje | 1. Consolidar la información financiera acorde a la normatividad vigente. 2. Identificar el valor de los gastos de administración del periodo, así como los ingresos por ventas | Equipo Financiero | 2025-12-31 | Gastos de administración máximo 21% | (Gastos de administración/Ingresos por proyectos) *100 Entonces se divide 21% sobre resultado, para sacar el porcentaje de ejecución meta | Estados financieos
|  |  | 41 | Monitoreo al margen de contribución de los Proyectos Meta: Mínimo 22% (promedio anual) | 11.57% | Mínimo 22% margen contribución | Porcentaje | 1. Consolidar la información financiera acorde a la normatividad vigente. 2. Identificar los ingresos y los costos de la operación, según el Estado de Resultados del trimestre. | Equipo Financiero | 2025-12-31 | Margen de contribución mínimo 22% | ((total ingresos por proyecto- costos de operación) /ingreso total) *100, entonces se divide el resultado en 22% | Estados financieros
|  |  | 42 | Control a la gestión de Cartera Meta: <0=5% cada año. | 3.75% | Gestionar que el indicador de gestion de cartera no supere el 5% mediante el seguimiento y control permanente | Porcentaje | 1. Generar y conciliar el informe de facturación y cuentas por cobrar. 2. Clasificar los tiempos de vencimiento de la cartera e identificar los clientes que presentan estado en mora. 3. Contactar al cliente directamente o a través del equipo comercial, recordando el vencimiento y pago de las facturas. | Equipo Financiero | 2025-12-31 | Cartera vencida máximo 5% en el año | (total cartera vencida/facturación total) *100 | Informe de facturación - Informe de cartera
|  |  | 43 | Mantener equilibrio financiero Meta: 100% anual. |  | Mantener equilibrio financiero | Porcentaje | 1. Consolidar los ingresos e identificar los margenes de contribución por cada uno de los proyectos o contratos de la vigencia. 2. Identificar los gastos de funcionamiento acorde con los requerimientos y al presupuesto aprobado para la vigencia. | Equipo Financiero | 2025-12-31 | Equilibrio en estados financieros | (Utilidad de contratos/gastos de funcionamiento) *100 | Reporte consolidado
|  | Posicionamiento de marca | 44 | Diseñar un plan de mercadeo que permita el fortalecimiento de la marca y la consolidación de la misma anualmente a nivel nacional e internacional. Meta: Cumplimiento del 100% del Plan de Mercadeo aprobado para cada vigencia. |  | Garantiar la ejecucion del 100% del plan de Mercadeo durante la vigencia. | Porcentaje | Diseño del plan anual de mercadeo Ejecución de las acciones establecidas en el plan Seguimiento mensual a las cumplimiento de la ejecución de las acciones del plan Control y cierre de las acciones previstas en el plan anual | Equipo Comercial | 2025-12-31 | % cumplimiento plan en el año | (numero de actividades ejecutadas /numero de actividades proyectadas )*100 | Matriz de seguimiento cumplimiento plan anual de mercadeo
|  | Autosostenibilidad y diversificación del portafolio de servicios | 45 | Canal Trece diversifica su oferta comercial Meta: 100% de Ingresos totales por comercialización proyectados cada año | 113968187309 | Alcanzar el 100% de las ventas proyectadas en los ingresos totales | Porcentaje | Establecimiento de relación comercial con posibles clientes Presentación de cotizaciones a posibles clientes Suscripción de contrato y perfeccionamiento del mismo | Equipo Comercial | 2025-12-31 | % de ventas por comercializacion proyectadas en el año | total ventas realizadas en el año /total ventas proyectadas en el año *100 | Contratos suscritos perfeccionados
|  |  | 46 | Canal Trece consolida su oferta comercial Meta: 90% mínimo del Número total de clientes proyectados cada año | 3 | Alcanzar el número de clientes proyectados durante la vigencia | Porcentaje | Establecimiento de relación comercial con posibles clientes Presentación de cotizaciones a posibles clientes Suscripción de contrato y perfeccionamiento del mismo | Equipo Comercial | 2025-12-31 | % de clientes proyectados en el año | (total clientes durante el año/total clientes proyectados )*100 | Contratos suscritos perfeccionados
|  |  | 47 | Canal Trece fideliza sus clientes Meta: 90% de satisfacción del cliente en cada vigencia | 90% | Alcanzar un nivel de satisfaccion de cleintes no inerior al 90% | Porcentaje | Elaboración o ajuste de la encuesta de satisfacción del cliente Invitación al diligenciamiento de la encuesta a clientes Consolidación información diligenciada por el cliente Elaboración informe de satisfacción del cliente semestral | Equipo Comercial | 2025-12-31 | % de satisfacion en el cliente | (Promedio porcentual de la calificacion de las encuestas de satisfaccion realizadas / 9)*100 | Encuestas de satisfacción
|  | Internacionalización de contenidos | 48 | Generar alianzas que contemplen la participación del canal en encuentros, festivales, concursos y alianzas internacionales del sector audiovisual. Meta: 4 alianzas en el periodo. 1 alianza estratégica internacional implementada cada año. |  | 1 alianza internacional | Porcentaje | Acercamiento de relación comercial con el posible aliado Sesión de requerimientos y necesidaes con el posible aliado Presentación propuestas alianza estratégica Suscripción alianza estratégica Monitoreo de cumplimiento acuerdos establecidos en la alianza | Equipo Comercial - Comunicaciones | 2025-12-31 | Número de alianzas establecidas | alianzas realizadas/ alianzas proyectadas | Documento alianzas suscritas
|  |  | 49 | Cooperar internacionalmente para el intercambio y promoción de contenidos. |  | 2 contenidos internacionales emitidos | Número | Acercamiento de relación estraégico con el posible aliado y/o cooperante Sesión de requerimientos y necesidaes con el posible aliado y/o cooperante Presentación propuestas alianza o formalización para el intercambio de contenidos Emisión contenido Presentación certificado de emisión e informe de audiencias. | Equipo Comercial | 2025-12-31 | Número de contenidos internacionales emitidos por Canal Trece durante del año | Número de contenidos internacionales emitidos por el Canal Trece/Número de contenidos internacionales proyectados para emitir por el Canal Trece en la vigencia | Certificado de emisión contenidos internacionales
Note on H3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Sobre esta columna en cada meta se debe darle un peso porcentual a la meta que debe ser proporcional al 25% de la línea estratégica, en este sentido dele un peso porcentual en sentido que corresponda al peso de la linea. Ejemplo la meta 1 corresponde a la linea estrategica MAS INNOVADORES, esta tiene un peso del 25% del plan, este a su vez tiene 4 iniciativas que si se divide por partes iguales corresponderia 6.25% cada iniciativa a su vez la iniciativa tiene 4 metas entre la que esta la meta 1, de acuerdo a la importancia que le da el area podemos por ejemplo ese 6.25% darle un peso a esa meta del 2% es decir el resto del 4.25% dividirla en las otras tres metas.
Note on I3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En la casilla de cada meta que corresponde a actividades de la meta de despliega las actividades especificas o tareas que se van a realizar durante el año lo mas especifico posible con nivel de detalle.
Note on K3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Este es discresional del area
Note on N3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta es que tipo de documento para revision y analisis de planeacion en el seguimiento.
Note on E41: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Esta meta debe ajustarse.