## CRONO 2024
PLAN ANUAL DE BIENESTAR TEVEANDINA S.A.S 2025.
[36 empty] | 0% | 100%
No | EJE | TEMA | ACTIVIDAD | OBJETIVO | ALCANCE | RESPONSABLE | META | PELIGROS | ACTIVIDADES | Dirigido a: | Responsable | ENERO |  | FEBERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | % CONSOLIDADO | OBSERVACIONES
[12 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
1 | ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | SALUD MENTAL | CHARLAS TRABAJO SALUDABLE Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS | Sensibilizar a los colaboradores frente a la salud mental, por medio de jornadas de Salud, con el apoyo de la ARL, Eps o Caja de compensación donde se refuercen los siguientes temas: , manejo de estrés, inteligencia emocional, Trabajo en equipo, comunicación ascertiva, concentración y liderazgo. | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 100% | Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de seguridad, Fenómenos naturales | Realizar Inducciones al personal que ingresa a nuestra compañía y se evaluara el conocimiento Realizar reinducción al personal que se encuentra activo una vez al año y se evaluara el conocimiento | A todo el personal, proveedores, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS | [8 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  |  |  | P |  |  |  | 6 | 0 | 0%
2 | ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | SALUD FÍSICA Y MENTAL | CAMINATAS TRECE | Acompañar el hábito de adquirir un estilo de vida saludable de los colaboradores a través de caminatas dentro de la ciudad. | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 100% | Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de seguridad, Fenómenos naturales | Realizar capacitación con material didactico a todo el personal y su respectiva evaluación | A todo el personal, proveedores, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS - | [14 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0%
3 | CAPACIDAD PROFESIONAL | ACTIVIDADES MOTIVACIONALES Y DE TRABAJO EN GRUPO | MEETING TRECE | Actividad de esparcimiento donde varias áreas comparten experiencias de trabajo positivas y logros del mes con otras áreas, se reúnen las áreas a compartir sus experiencias. | [7 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 0 | 0%
4 | CAPACIDAD PROFESIONAL | ACTIVIDADES MOTIVACIONALES Y DE TRABAJO EN GRUPO | PETS TRECE | Brindar estrategias de apoyo al bienestar y salud mental de los trabajadores entendiendo que las mascotas hacen parte de su motivación y vida cotidiana | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 90% | Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de seguridad, Fenómenos naturales | Realizar formularios de encuesta para quee el trabajador verifique el comportamiento de uno de sus compañeros al ejecuatr una actividad laboral | A todo el personal, proveedores, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS - | [14 empty] | P |  | P | [7 empty] | 2 | 0 | 0%
5 | ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | EMPRENDIMIENTO | FERIA EMPRESARIAL | Realizar Feria empresarial dando prioridad a los emprendimientos de los colaboradores del canal y posibles asesores externos como Caja de compensación, bancos, Fondo Nacional del Ahorro y Turismo. | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 100% | Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de seguridad, Fenómenos naturales | Evaluar cuán importante es la aplicación de las 12 reglas de oro en el área de trabajo | A todo el personal, proveedores, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS - | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
6 | COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN | JUEGOS | COMPETENCIA VIDEOJUEGOS | Brindar estrategias para la integración de las áreas | [19 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
7 | ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | VIVIENDA - PREPENSIONADOS | FERIA DE VIVIENDA Y PREPENSIONADOS | Realizar alianzas y llevar a cabo la Feria de vivienda y prepensionados. | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 90% | Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, | Desarrollar fichas ludicas para el buen uso de los elementos de protección respiratoria, capacitación con uso de medio adiovisual y evaluación | A todo el personal, proveedores, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS - | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
8 | ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | SALUD | FERIA DE LA SALUD | Ofrecer al talento humano espacios para llevar una vida saludable y en bienestar con sí mismo | [23 empty] | P |  | P | [5 empty] | 2 | 0 | 0%
9 | COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN | GRATIFICACIÓN/MOTIVACIÓN | RECONOCIMIENTO A LAS PROFESIONES | Enviar tarjeta de reconocimiento a las diferentes profesiones (día del periodista, camarógrafo, contador, abogado, conductor, ingeniero, administrador, publicista entre otros) | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 90% | Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de seguridad, Fenómenos naturales | Capacitación teorica con herramientas audivisuales, folletos y actividad ludica | A todo el personal, proveedores, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS - |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 11 | 0 | 0%
10 | COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN | GRATIFICACIÓN/MOTIVACIÓN | CUMPLEAÑOS COLABORADORES | Enviar tarjeta de reconocimiento a los colaboradores en su cumpleaños | [9 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 11 | 0 | 0%
11 | COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN | GRATIFICACIÓN/MOTIVACIÓN | CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER Y DEL HOMBRE | Garantizar la celebración de fechas importantes para el talento humano | [11 empty] | P | [19 empty] | 1 | 0 | 0%
12 | COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN | GRATIFICACIÓN/MOTIVACIÓN | CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE | Garantizar la ejecución de la"Celebración día de la madre" | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 90% | Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de seguridad, Fenómenos naturales | Capacitación teorica y practica con evaluación de aprendizaje | A todo el personal, proveedores, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS - | [8 empty] | P | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
13 | COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN | GRATIFICACIÓN/MOTIVACIÓN | CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE | Garantizar la ejecución de la"Celebración día del Padre" | [17 empty] | P | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
14 | COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN | GRATIFICACIÓN/MOTIVACIÓN | CONMEMORACIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO | Garantizar que los servidores públicos y en general, que todo el personal se sienta identificado con su función en el sector público | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 90% | Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de seguridad, Fenómenos naturales | Capacitación teorica con herramientas audivisuales, folletos y actividad ludica | A todo el personal, proveedores, comité Cocola, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS - | [12 empty] | P | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
17 | COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN | VALORES INSTITUCIONALES | ACTIVIDADES CODIGO DE INTEGRIDAD | Dar a conocer y reforzar los valores del código de Integridad del Canal Trece | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 90% | Físico, Psicosocial, | Capacitación teorica con herramientas audivisuales, folletos y actividad ludica con acompañamiento de psicologa | A todo el personal, comité Cocola proveedores, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS - | [14 empty] | P |  | P |  | P | [5 empty] | 3 | 0 | 0%
18 | TRABAJO EN GRUPO | GRATIFICACIÓN/MOTIVACIÓN | PICNIC TRECE | Reforzar lazos de equipo con el talento humano en el marco de la celebración del mes del amor y la amistad | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 90% | Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de seguridad, Fenómenos naturales | Taller dicatico con una persona profesional a cargo | A todo el personal, proveedores, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS - | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
| TRABAJO EN GRUPO | GRATIFICACIÓN/MOTIVACIÓN | CUMPLEAÑOS Y AMOR Y AMISTAD TRECE | En el marco del mes del cumpleaños del Canal Trece se conmemorará la amistad de los colaboradores dentro de esta fecha tan importante | [23 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
20 | COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN | GRATIFICACIÓN/MOTIVACIÓN | CELEBRACIÓN HALLOWEEN TRECE | Garantizar la ejecución del "Halloween Trece" con los hijos de los colaboradores | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 90% | Biológico, Físico, Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de seguridad, | Capacitación con herramientas audiovisuales y didactico | A todo el personal, proveedores, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS - | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
21 | COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN | GRATIFICACIÓN/MOTIVACIÓN | NOVENAS DE AGUINALDOS TRECE | Garantizar la ejecución de las novenas de "aguinaldos Trece" | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 90% | Físico, Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de seguridad, | Capacitación teorica con herramientas audivisuales, y evaluación | A todo el personal, proveedores, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS - | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
22 | COMUNICACIÓN E INTEGRACIÓN | GRATIFICACIÓN/MOTIVACIÓN | CIERRE DE GESTIÓN TRECE | Garantizar la ejecución de la"Celebración fin de año Trece" | TODOS LOS TRABAJADORES | TALENTO HUMANO | 90% | Biológico, Físico, Químico, Psicosocial, Biomecánicos, Condiciones de seguridad, Fenómenos naturales | Capacitación y entrega Socialización Fichas de Seguridad Sustancias Químicas que manipulan y evaluación | A todo el personal, proveedores, contratistas y subcontratista | AREA DE EHS - | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
[33 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |  |  | 61 | 0 | 0%
0%
FIRMA DEL EMPLEADOR: FIRMA DEL COODINADOR: