## Presentación
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2024
OBJETIVO | Implementar acciones de prevención, control y seguimiento de los posibles hechos de corrupción, mitigando riesgos susceptibles mediante el establecimiento de parámetros para la generación de alarmas y toma de decisiones
OBJETIVO INSTITUCIONAL | Gestión integral institucional - Mejorar el desempeño institucional que garantice el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la entidad
HORIZONTE DEL PLAN | ANUAL | AREA RESPONSABLE | Planeación |  | RIESGOS ASOCIADOS |  | 9
META | Mantener el % de cumplimiento de la vigencia anterior y los indicadores de denuncias y casos de corrupción detectados en 0
COMPONENTE |  | PROPOSITO |  | FECHA INICIO |  | FECHA FIN
GESTION DEL RIESGO |  | Evitar o eliminar los riesgos que pueden afectar negativamente al Canal, proporcionando una base estratégica y congruente para tomar decisiones en cada riesgo. |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-31
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES |  | Simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos reduciendo costos, tiempos, procesos, documentos, etc. |  | 2024-02-01 |  | 2024-06-30
RENDICION DE CUENTAS |  | Generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-31
ATENCION AL CIUDADANO |  | Suministrar adecuadamente información a los ciudadanos, la normatividad vigente, sus derechos y deberes, los productos, trámites y servicios, los protocolos de acceso a información e interacción; de acuerdo con los canales de atención establecidos. |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-31
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION |  | Que la información en posesión, custodia o bajo control del Canal esté a disposición de todos los ciudadanos e interesados de manera oportuna, veraz, completa, reutilizable y procesable y en formatos accesibles. |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-31
INICIATIVAS ADICIONALES- GESTION DE LA INTEGRIDAD |  | Fortalecer una cultura organizacional de integridad orientada al servicio, la ética, la transparencia y rechazo a la corrupción, mediante la apropiación de valores y generación de cambio en el comportamiento de los servidores a través de estrategias que reflejaran el aumento de la confianza de los ciudadanos en la entidad. |  | 2024-02-01 |  | 2024-12-31

## Gestión de Riesgos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Capacitación socialización política de adminsitración del Riesgo | Capacitación realizada con servidores del canal sobre la Política adoptada | Líder de planeación-Segunda linea de defensa | 31/05/2024 | Cumplida | 2025-01-15
Subcomponente 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Consultar con lideres de proceso el mapa de reisgos de corriupción | Mapa de Riesgo de Corrupción Publicado | Líder de planeación-Segunda linea de defensa | 2023-12-20 | Actividad ejecutada, correo enviado a lideres de proceso con riesgos de corrupción identificados. | 2025-01-15
| 2.2 | Consolidar observaciones a matriz de riesgos de corrupción | Consolidado de observaciones.a matriz de riesgos de corrupción | Líder de planeación-Segunda linea de defensa y Responsables de procesos con riesgos de corrupción identificados - primera línea de defensa | 27/12/2023 | Ejecutada. La matriz se consolido y se aprobó en comité de gestión y desempeño el 27 de diciembre de 2023. Acta reposa en planeación. | 2025-01-15
Subcomponente 3. Consulta y divulgación | 3.1 | Aprobar y publicar mapa de riesgos de corrupción consolidado despues de ejercicio de analisis de observaciones | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Líder de planeación-Segunda linea de defensa | 25/01/2024 y/o Cuando haya actualización | EJECUTADA. Se aprobó y publicó en comité de gestión junto con PAAC 2024 y demás planes del decreto 12 de 2018. | 2025-01-15
| 3.2 | Comunicar el mapa de riesgos de corrupción y sus actualizaciones de manera visible y accesible.interna y externamente a través de los canales de comunicación que maneja el Canal | Mapa de riesgos de corrupción definitivo socializado - Actualizaciones socializadas (si las hay) | Líder de planeación-Segunda linea de defensa | 31/01/2024 Cada vez que se actualice | Ejecutada. Se publicó en share point: Mapa de riesgos de corrupción 2024.xlsx Y en página web: https://www.teveandina.gov.co/menu-participa/plananticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ | 2025-01-15
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear los riesgos de corrupción a través de los equipos de trabajo de los procesos que identificaron riesgos | Riesgos de corrupción gestionados con evidencias presentadas a planeación. | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados- primera linea de defensa | Permanente con informe de seguimiento trimestral | Cumplida. se presentó reporte de autoevaluación del tercer cuatrimestre, por primera línea de defensa verificado y consolidado por planeación como segunda línea de defensa: https://canaltrece.sharepoint.com/:x:/r/sites/Planeacion/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE65CBD63-3355-444D-8250-23EED30E2431%7D&file=Mapa%20de%20riesgos%20de%20corrupci%C3%B3n%202024.xlsx&action=default&mobileredirect=true | 2025-01-15
| 4.2 | Verificar la eficacia y eficiencia de los controles de los riesgos de corrupción | Informe de desempeño trimestral con el monitoreo a los riesgos y la efectividad de los controles socializados y cargados en matriz de seguimiento | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados- primera linea de defensa | Permanente con informe de verificación trimestral | Revisión: En ejecución. Dentro del reporte de monitoreo del tercer cuatrimestre se indica que los controles y las acciones preventivas vienen siendo efectivas y los riesgos no se han materializado. | 2025-01-15
| 4.3 | Informe sobre denuncias de corrupción y acciones adelantadas | Informe de denuncias y acciones trimestral Análisis del contexto actualizado | Atención al ciudadano Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados Asesor de Planeación | Trimestral | En ejecución. incluido dentro informe de PQRSD del segundo trimestre 2024; el del tercer trimestre se presenta dentro de los 10 primeros días hábiles del. . mes siguiente vencido el trimestre. Sin embargo, no se han reportado denuncias de corrupción a la fecha https://www.teveandina.gov.co/planeacion/informes-depqrs/ | 2025-01-15
Subcomponente 5. Seguimiento | 5.1. | Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción | Informe cuatrimestral | Control Interno - Tercera linea de defensa | 30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024 | En ejecución. | 2025-01-15
| 5.2. | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Informe cuatrimestral | Control Interno - Tercera linea de defensa | 30/04/2024 31/08/2024 31/12/2024 | En ejecución- | 2025-01-15

## Racionalización de Tramites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 2: Racionalización de Trámites |  |  | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO
NA | JUSTIFICACIÓN | La entidad no tiene tramites identificados excepto las visitas guiadas presenciales o virtuales, los servicios que presta hacen parte del giro diario de sus actividades , y se ejecutan a través de los programas que trasmite y los congtratos para la procducción de los mismos. Sin embargo se realizará una actividad de verificación para identificar tramigtes u otros procedimeitnos admisnitrativos OPA´s . | Ejecutada. Reunión con equipo designado por la dirección jurídica y administrativa, donde se concluyó que no actualmente no existen tramites u OPA’s que deban se inscritos en el SUIT, . Se anexa acta | 2025-01-15
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PLAZO Y RESULTADO
Evaluar las gestiones de los ciudadanos ante el Canal para determinar si algunas se pueden catalogar como tramites u OPA´S | Atención al ciudadano y delegados de cada área | Junio 30 de 2024 / Informe de evaluación y validación de gestiones de los ciudadanos ante la entidad | Cumplida. Ya que se evaluo y se determino por parte del area encargada que no existen tramites u OPAS que deban inscribirse en el SUIT. | 2025-01-15

## Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | OBSERVACIONES | FECHA DE SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Información mensual sobre temas especiales de la gestión | Informacións publicada | Comunicaciones | Febrero a diciembre de 2024 | Cumplida. Se público el 30 de junio de 2024 en la sede electrónica, Menú participa, sección rendición de cuentas. | 2025-01-16
| 1.2 | Iinformes trimestrales de avance en la gestión | Informes trimestrales en link de rendición de cuentas | Líder de Planeación | Trimestral | En ejecución. Incluido en informe trimestral de seguimiento del plan de acción tercer trimestre, el cuarto trimestre se reporta en enero. https://www.teveandina.gov.co/planeacion/plan-de-accion/ | 2025-01-16
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 2.1 | Evaluación conjunta de la gestión | Resultados de evaluación | Líder de Planeación | Trimestral | En ejecución. Se realizo verificación del avance de la gestión con las áreas responsables y se consolido informe trimestral de seguimiento a septiembre 30 ; el cuarto trimestre no ha vencido y su reporte se hace en el mes de enero. https://www.teveandina.gov.co/planeacion/plan-de-accion/ | 2025-01-16
| 2.2 | Realización de Dialogo ciudadano general de Rendición de cuentas | Evidencias del espacio de dialogo desarrolllado | Equipo rendicion de cuentas | 31/12/2024 | Cumplida. Se llevo a cabo el 21 de junio de 2024. https://www.teveandina.gov.co/que-es-participacion-ciudadana/rendicion-decuentas/ | 2025-01-16
Subcomponente 3. Responsabilidad. | 3.1 | Reporte de los compromisos adquiridos en los diferentes espacios de participación ciudadana | Informes compromisos | Equipo Rendición de cuentas | Semestral | Se público el 30 de junio de 2024 en la sede electrónica, Menú participa, sección rendición de cuentas. https://www.teveandina.gov.co/uploads/ckuploads/2024/06/28/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20Y%20EVALUACI%C3% 93N%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20%202023.PDF | 2025-01-16
| 3.2 | Divulgación del seguimiento al cumplimiento de las Metas - Balance de la gestión | Informes de seguimiento publicados | Líder de planeación | Trimestral | Cumplida. Se publicaron los respectivos seguimientos trimestrales https://www.teveandina.gov.co/planeacion/plan-de-accion/ | 2025-01-16
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 4.1 | Publicar resultado del proceso de RC en general | Resultado publicado | Equipo rendición cuentas/Control Interno | 2024-12-31 | Cumplida. https://www.teveandina.gov.co/uploads/ckuploads/2024/06/28/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20Y%20EVALUACI%C3% 93N%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%20%202023.PDF | 2025-01-16
| 4.2 | Formular plan de mejoramiento resultado de la RC | Plan de mejora y/o acta compromiso de correcciones | Equipo rendicion de cuentas | 2024-04-30 | No se presentaron situaciones que ameriten realizar plan de mejoramiento. | 2025-01-16

## Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | OBSERVACIONES | FECHA DE REVISIÓN
Subcomponente 1. Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Revisar y ajustar caracterización de usuarios | Documento caracterización 2024 ajustado | Líder de Planeación/ Atención al ciudadano/ Líder de audiencias | 30/06/2024 | Se publicó el informe del tercer trimestre. El informe del cuarto trimestre se presenta en enero próximo. https://www.teveandina.gov.co/planeacion/informes-de-pqrs/ | 2025-01-16
Subcomponente 2. Fortalecimiento del Talento Humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Fortalecer en habilidades blandas en los servidores de atención al ciudadano | Informe servidores fortalecidos | Dirección juridica y administrativa/ Talento humano | 30/09/2024 | Reprogramar 2025, no se logró su agendamiento. | 2025-01-16
| 2.2 | Diversificar los espacios de motivación e incentivos sobre el servicio al ciudadano | Incentivos entregados | Dirección juridica y administrativa/ Talento humano | 31/08/2024 | Cumplida. Se celebró el día del servidor público donde se premió el servicio al ciudadano entre otros. Julio 29 de 2024 | 2025-01-16
| 2.3 | Capacitación en mecanismos de accesibilidad y comunicación asertiva y lenguaje claro | Capacitación | Dirección juridica y administrativa/ Talento humano | 2024-12-31 | No cumplida. Reprogramarse 2025, toda vez que no fue posible organizarlo por encontrarse en actualización el curso de lenguaje claro en el DNP. | 2025-01-16
Subcomponente 3. Gestión del relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Activar mecanismos de interacción con la ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación del canal. | Mecanismos activados | Comunicaciones /TI | 2024-08-31 | Ejecutada. Activados en página web, como en plataforma OT y redes sociales. | 2025-01-16
| 3.2 | Promover la participación de los grupos de valor en la gestión a traves del Menú Participa | Invitaciones a participar en diferentes espacios | Comunicaciones /TI | Permanente | Se evidencia soporte de cumplimiento a esta actividad en le menu participa: https://www.teveandina.gov.co/que-es-participacion-ciudadana/diagnostico-e-identificacion-de-problema/ | 2025-01-16
Subcomponente 4. Conocimiento al servicio del ciudadano | 4.1 | Publicar contenidos de interés ocordes con los sectores de competencia del Canal | Información publicada y disponible | Todas las áreas, apoyo comunicaciones | 2024-12-31 | Se evidencia soportes de cumplimiento en la pagina web de la entidad https://www.teveandina.gov.co/ | 2025-01-16
| 4.2 | Promocionar la oferta institucional, con ayudas explicativas | Promociones realizadas | Comercial/Mercadeo/Comunicaciones | 2024-12-31 | Reprogramar 2025. | 2025-01-16
| 4.3 | Mantener a disposición de la ciudadanía la encuesta de percepción ciudadana | Encuesta disponible en página web | TI/atención al ciudadano | 2024-12-31 | Cumplida. Se mantuvo disponible la encuesta a la ciudadania para que interactuaran y participaran en la misma. | 2025-01-16
| 4.4 | Informe de sugerencias de la ciudadania recibidas por diferentes canales de atencion con recomendaciones de mejora. | Informe | Equipo atención al ciudadano | Semestral | Cumplida. Se publicaron los respectivos informes con corte 31 DIC 2024 Y SE INCLUYÓ EN ESTE: https://www.teveandina.gov.co/Planeacion/informes-de-pqrs/ | 2025-01-16
Subcomponente 5. Evaluación de la gestión y medicion de la percepción ciudadana | 5.1 | Fortalecer el seguimiento a la gestion de PQRSD, en cumplimiento de los requisitos de Ley, generando acciones para mejorar los criterios para su atención. | Informe seguimiento PQRSD | Responsables PQRSD de cada área | Trimestral | Cumplida. Se publicaron los respectivos informes con corte 31 DIC 2024: https://www.teveandina.gov.co/Planeacion/informes-de-pqrs/ | 2025-01-16
| 5.2 | Fortalecer el seguimiento a la gestión de solicitudes de información | Informe de seguimiento a solicitudes de información. | Responsables solicitudes de información de cada área | Trimestral | Cumplida. Se publicaron los respectivos informes con corte 31 DIC 2024: https://www.teveandina.gov.co/Planeacion/informes-de-pqrs/ | 2025-01-16
| 5.3 | Analizar y socializar resultado encuesta percepción ciudadana y formular plan de mejora si hay lugar a ello. | Informe de resultado socializado y plan de mejora si hay lugar a ello. | Audiencias/ Atención al ciudadano | 30/06/2024 15/12/2024 | No se reportó soporte de cumplimiento. | 2025-01-16
2025-01-16

## Tranparencia y Acceso a Inf.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | OBSERVACIONES | FECHA DE REVISION
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Revisar el cumplimiento de la publicación y actualización de items anexo 2 Resolución 1519 de 2020 | Boton de Transparencia y Acceso la información pública del portal web del Canal actualizado | % cumplimiento Transparencia | Todas las areas responsables de reportar información | Trimestral | Cumplida. Se realizó verificación de ITA en diciembre 12 de 2024 | 2025-01-17
2024-05-10
2024-05-10
| 1.2 | Generar espacios de participación en las secciones del menu participa | Menu activo con contenidos | % cumplimiento Participa | Todas las areas responsables de reportar información | Permanente (seguimiento trimestral) | : Cumplida. El menú se encuentra desarrollado y disponible. https://www.teveandina.gov.co/participa/que-es-participacion-ciudadana/ | 2025-01-17
| 1.3 | Revisión y ajuste pagina web en aspectos pendientes | Pagina web actualizada | % Cumplimiento | TI | Se prorroga hasta 31/12/2024 | No cumplida. No se logró realizar el proceso contractual para cumplir la meta | 2025-01-17
2024-05-10
| 1.4 | Publicación contractual en boton transparencia con link a SECOP II con documentos soporte de la ejecución contrtactual. | 100% de los contratos publicados con documentos de la ejecución registrados en el sistema | No. de contratos publicados con documentación completa/No. de contratos celebrados | Dirección jurídica y adminsitrativa/ Contratación | 31/12/2024 | Cumplida. https://www.teveandina.gov.co/contratacion/publicacion-deinformacion-contractual/ | 2025-01-17
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Inlcuir en los informes de seguimiento a la gestion de PQRSD, el análisis de calidad de la respuesta | Informes de seguimiento PQRSD | Informes publicados | Dirección jurídica y adminsitrativa/ atención al ciudadano | Trimestral | Cumplida. Se reportó hasta el IV TRIMESTRE DE 2024 el informe de seguimineto PQRSD cque incluye el analis de la calidad de la respuesta.
| 2.2 | Inlcuir en los informes de seguimiento a la gestion de solicitudes de información, el análisis de calidad de la respuesta | Informes de seguimiento solicitudes de información | Informes publicados | Dirección jurídica y adminsitrativa/ atención al ciudadano | Trimestral | Cumplida. Se reportó hasta el IV TRIMESTRE DE 2024 el informe de seguimineto PQRSD cque incluye el analis de la calidad de la respuesta. | 2025-01-17
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Implementación nuevas Tablas de retención documental | TRD implementadas | % implementación TRD | Dirección jurídica y adminsitrativa/ gestión documental | 31/12/2024 | NO cumplida. El AGN agendo cita para revisión de últimos ajuste hasta enero de 2025 para el cumplimiento de dicho producto | 2025-01-17
| 3.2 | Actualizar instrumentos archivisticos conforme a nuevas TRD | Activos de información, esquema de publicación, cuadro de clasificación documental actualizado, | Instrumentos actualizados | Dirección jurídica y adminsitrativa/ gestión documental | 31/10/2024 | NO CUMPLIDA. Teniendo en cuenta que la convalidación de lasTRD no ha sido posible, esta actividad depende de esa. | 2025-01-17
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Completar la implementación de herramientas de accesibilidad a la población en condición de discapacidad | Herramientas implementadas | Herramientas Funcionando | Dirección jurídica y administrativa/ TI | 31/12/2024 | Cumplida. | 2025-01-17
| 4.2 | Socializar los mecanismos de comunicación y acceso a la información disponibles | Mecanismos socializados | Socialización realizada | Comunicaciones / atención al ciudadano | 30/06/2024 | Cumplida. | 2025-01-17
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Formular plan de accion de acuerdo al resultado de la evaluación del reporte ITA 2023 | Plan de acción | % ejecución plan de acción | Planeación/TI | 2024-03-31 | Cumplida. Se realizó verificación de ITA en diciembre 12 de 2024 donde se evalua y se formula el plan de accion 2025 teniendo en cuenta el resultado de dicha verificación. | 2025-01-17

## Gestion de la integridad
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
Componente 6: Iniciativas adicionales Gestion de la integridad
Subcomponente | Actividades |  | Producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | OBSERVACIONES | FECHA
Etica y conflicto de intereses | 1.1 | Desarrolar actividades especificas para celebrar el día nacional de lucha contra lo corrupción y dia internacional del acceso ala información pública. | Actividades desarrolaldas | 2 actividades | Dirección jurídica y administrativa / comunicaciones | 18/08/2024 28/09/2024 | Cumplida. | 2025-01-18
| 1.2 | Divulgar el canal para denunciar probables de hechos de corrupción o conflictos de interés | Estrategia de divulgación implementada | Canal de denuncia divulgado | Subgerencia administrativa | 2022-06-30 |  | 2024-05-10
2024-05-10
2024-05-10
2024-05-10
| 1.2 | Actividad de integración sobre código de integridad | Actividad realizada | Evidencia fotografica | Dirección jurídica y administrativa /Talento Humano/ comunicaciones | 2024-06-30 | Cumplida. Se realizó el 29 de julio en el marco de la celebración del día del servidor público. Y en la divulgación de la nueva plataforma estratégica se incluyeron y están publicados en el botón de transparencia. https://www.teveandina.gov.co/informacion-de-la-entidad/mision-visionfunciones-y-deberes/ | 2025-01-18
| 1.3 | Capacitación en sistema antilavado de activos (SARLAFT) con énfasis en la debida diligencia | Capacitación realizada | %servidores capacitados | Dirección jurídica y administrativa / Talento Humano | 2024-04-30 | Ejecutada. Capacitación realizada el 29-04-2024. https://www.youtube.com/watch?v=0jCBTmi5blo | 2025-01-18

## Informe de compatibilidad (hidden)
Informe de compatibilidad para Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2024.xls
Ejecutado el 24/09/2024 17:38
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas fórmulas de este libro están vinculadas a otros libros que están cerrados. Cuando estas fórmulas se vuelven a calcular en versiones anteriores de Excel sin abrir los libros vinculados, los caracteres que exceden el límite de 255 caracteres no se pueden devolver. | 5 Nombres definidos | Excel 97-2003
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 138 | Excel 97-2003